## EPM (hidden)
Numero de pedido | Proyecto | Estado acutal | Fecha Estado | Estado proyectado | Fecha de cambio proyectada | Correo | Estado
22459543 | Miguel Roldan Perez | Visita técnica | 4481300% | Solicitud de aclaraciones |  | juan.castrillon@evolti.co | Análisis
Verificación técnica
Solicitud de aclaraciones
Aprobación/rechazo
Visita técnica
Fin

## Hoja1 (hidden)
No. Solicitud | Proyecto | Estado | Fecha estado
1101 | Club Colombia | Visita técnica | 4525100%
1301 | Hotel V1501 3 | Visita técnica | 4521800%
1322 | Gran Avenida | Visita técnica | 4520800%
1403 | Congenar | Visita técnica | 4525000%
1221 | Platinum | Visita técnica | 4521800%

## UPME (hidden)
Radicado Inicial | Proyecto | Estado actual | Fecha Estado | Estado proyectado | Fecha de cambio proyectada | Observaciones | Tipo | Valor enviado | Valor aprobado | Diferencia de valor no aprobado | Enviado a Provedores
20221610133562 | Miguel Roldan Perez 4,4kWp | Certificado/Rechazo | 2022-09-14 | Certificado/Rechazo | 2022-09-16 |  | EPC |  | 26932694
20221610149112 | Puyo energía solar 115,54kWp | Certificado/Rechazo | 2022-09-13 | Certificado/Rechazo | 2022-10-07 |  | EPC |  | 462600851
20221610146302 | Tige de la rebaja 69,76 kWp | Certificado/Rechazo | 2022-08-19 | Certificado/Rechazo | 2022-08-24 |  | PPA |  | 285406513
20221610171882 | Campos de Aragon 42,51 kWp | Certificado/Rechazo | 2022-11-10 | Certificado/Rechazo | 2022-11-10 |  | PPA |  | 125707649
20221610186572 | Acuagen 19,62 kWp | Certificado/Rechazo | 2022-11-01 | Certificado/Rechazo | 2022-12-01 |  | PPA |  | 63244600
20221610188432 | Hotel Cuellar 80,66 kWp | Certificado/Rechazo | 2022-11-11 | Certificado/Rechazo | 2022-12-13 |  | PPA |  | 327731399
20231610013072 | Inversiones Pasto 17,44 kWp | Certificado/Rechazo | 2023-04-12 | Certificado/Rechazo | 2023-04-12 |  | EPC |  | 84522000
20231610023722 | Cacharreria La Cali | Certificado/Rechazo | 2023-07-10 | Certificado/Rechazo | 2023-07-10 |  | PPA | 318561201 | 318561201
20231610017912 | Nutrilacteos 33,79 kWp | Certificado/Rechazo | 2023-03-28 | Certificado/Rechazo | 2023-03-28 |  | EPC |  | 204154465
20231610007712 | Surtisur 12,56 kWp | Certificado/Rechazo | 2023-07-04 | Certificado/Rechazo | 2023-07-04 |  | EPC |  | 119239773
20231610014322 | Solsticio 5,99 kWp | Certificado/Rechazo | 2023-05-29 | Certificado/Rechazo | 2023-05-29 |  | PPA | 48384380 | 48384380
20231610019492 | Fit For All 122 38,5kWp | Certificado/Rechazo | 2023-05-05 | Certificado/Rechazo | 2023-05-05 |  | PPA |  | 203918396
20231610020792 | Fit For All 94 37,4 kWp | Certificado/Rechazo | 2023-04-03 | Certificado/Rechazo | 2023-04-03 |  | PPA |  | 220143874
20231610041112 | Hotel V1501 Energía Solar 130,36 kWp | Certificado/Rechazo | 2023-09-07 | Certificado/Rechazo | 2023-09-07 |  | PPA | 543471940 | 543471940
20231610054622 | Luis Fernando Caicedo 3,8 kWp | Certificado/Rechazo | 2023-09-20 | Certificado/Rechazo | 2023-09-20 |  | EPC | 28308837 | 28308837
20231610057852 | Ernesto Ivan Cordoba Chamorro 3,8 kWp | Certificado/Rechazo | 4520600% | Certificado/Rechazo | 2023-07-10 |  | EPC | 30332882 | 30332882
20231610063952 | Dispropan Santa Marta 24,15 kWp | Certificado/Rechazo | 4502200% | Certificado/Rechazo | 4502200% |  | PPA | 107086310 | 107086310
20231610080752 | Club Colombia Energía Solar 124,2 kWp | Certificado/Rechazo | 31/8/2023 | Certificado/Rechazo | 31/8/2023 |  | PPA | 751935101.18 | 751935101.18
20231610098112 | Arboleda Energía Solar 15,26 kWp | Certificado/Rechazo | 2023-08-15 | Certificado/Rechazo | 2023-08-15 |  | PPA | 88182698 | 88182698
20231610120482 | Platinum Investments 32,2 kWp + Consultorios V1501, (50 millones) | Certificado/Rechazo | 2023-09-25 | Certificado/Rechazo | 25/09/2023 |  | PPA | 212443581 | 212443581
20231610130142 | Cinar Sistemas Energia Solar 13,22 kWp | Certificado/Rechazo | 2023-09-12 | Certificado/Rechazo | 2023-09-12 |  | EPC | 90986167 | 90961207 | -24960
20231610151362 | Gran Avenida Energía Solar 19,72 kWp | Certificado/Rechazo | 2024-04-26 | Certificado/Rechazo | 2024-04-26 |  | PPA | 117472018 | 117472018
20231610246562 | Fundonar Energía Solar 26,91 kWp | Certificado/Rechazo | 2024-02-20 | Certificado/Rechazo | 2024-02-20 |  | EPC | 140301069 | 140301069
20241610067532 | Clínica Pabón Energía Solar 96.6kWp | Certificado/Rechazo | 2024-05-02 | Certificado/Rechazo | 2024-05-02 |  | PPA | 389134087 | 389134087
20231610182072 | Congenar Energía Solar 18.4 kWp | Certificado/Rechazo | 2023-12-18 | Certificado/Rechazo | 2023-12-18 |  | PPA | 103114078 | 103114078
20241610042782 | MULTICARNES LUJOSA SAS 37.4 kWp | Certificado/Rechazo | 2024-04-25 | Certificado/Rechazo | 2024-04-25 |  | EPC | 182110990 | 181185276 | 925714
20231610275332 | Distribuidora de Vidrios Centro 5,85 kWp | Certificado/Rechazo | 2023-03-19 | Certificado/Rechazo | 2024-03-19 |  | EPC | 40834429 | 40049844 | -784585
20231610279282 | Distribuidora de Vidrios Centenario 4,68 kWp | Certificado/Rechazo | 2024-04-02 | Certificado/Rechazo | 2024-04-02 |  | EPC | 36285637 | 36285637
20231610265072 | Tablero FV Hotel V1501 Energía Solar 130,36 kWp | Certificado/Rechazo | 2024-02-20 | Certificado/Rechazo | 2024-02-20 |  |  | 30341067
20241610018092 | Humberto Portilla Energía Solar 2,92 kWp | Certificado/Rechazo | 2024-03-08 | Certificado/Rechazo | 2024-03-08 |  | EPC | 29000000 | 28965415
20241610024612 | Alimentos Nariño MC SAS 22,4 kWp | Certificado/Rechazo | 2024-03-21 | Certificado/Rechazo | 2024-03-21 |  | EPC | 109275882 | 108955635 | 320247
20241610077802 | Hito Energía Solar 38.61 kWp | Aclaraciones radicado inicial | 2024-08-09 | Certificado/Rechazado | 2024-09-13 | Se enviaron aclaraciones sobre reapertura de caso y queda radicado bajo el No. 20241610183482 | PPA | 145642569
20241610026652 | NAOS 1,38 MWp | Solicitud modificación certificado | 2024-07-30 | Aclaraciones modificación certificado | 2024-08-13 | Petición Modificación Certificado Fecha 30 de julio con Rad. No. 20241610171222 | EPC | 4402776676 | 4399963223 | 2813453
20241610070642 | Balcones de Pubenza | Certificado/Rechazo | 2024-05-24 | Certificado/Rechazo | 2024-05-24 |  | PPA | 145259683 | 145259683
20241610088652 | Lacteos Andinos de Nariño Ltda | Certificado/Rechazado | 2024-06-12 | Certificado/Rechazado | 2024-06-12 |  | EPC | 446045222 | 446045222
20241610126872 | Ferreandina | Certificado/Rechazado | 2024-07-24 | Certificado/Rechazado | 2024-07-24 |  | EPC | 105000000 |  |  | OK
20241610141772 | Bellatriz | Aclaraciones radicado inicial | 2024-08-09 | Certificado/Rechazado | 2024-09-06 | Se envian aclaraciones bajo Rad. No. 20241610182192 | EPC | 279402000
20241610160262 | Batericars | Aclaraciones radicado inicial | 2024-08-01 | Certificado/Rechazado | 2024-09-06 |  | EPC | 90000000
20241610165822 | Vivarium | Radicado inicial | 2024-07-24 | Certificado/Rechazado | 2024-09-04 |  | PPA | 153836186
20241610164032 | San Rafael | Procede a evaluación | 2024-07-30 | Certificado/Rechazado | 2024-08-29 |  | PPA | 465650640
20241610172882 | Novacentro | Radicado inicial | 2024-07-31 | Certificado/Rechazado | 2024-09-10 |  | PPA | 218692503
20241610173952 | Caffeto | Radicado inicial | 2024-07-31 | Certificado/Rechazado | 2024-09-10 |  | EPC | 376783365
20241610165792 | Tianshi | Aclaraciones radicado inicial | 2024-08-12 | Certificado/Rechazado | 2024-09-10 |  | PPA | 55478362
20241610183392 | Casa Pabon | Radicado inicial | 2024-08-09 | Certificado/Rechazado | 2024-09-20 |  | EPC | 25715527
20241610185452 | NAOS 2 Energía Solar | Radicado inicial | 2023-08-12 | Certificado/Rechazado | 2024-09-24 |  | EPC | 4011000000
* Crear alerta de certifcación

## Hoja2 (hidden)
Radicado inicial
Aclaraciones radicado inicial
Procede a evaluación
Solicitud modificación certificado
Aclaraciones modificación certificado
Recurso de reposición
Certificado/Rechazado
Desistido

## RETIE (hidden)
Proyecto | Precio Cotización + IVA | Número de Oferta | Aceptación oferta | Pago | Programación Visita Técnica | Aclaraciones y/o | Fecha dictamen / fin recibido | Proveedor
Alimentos Nariño MC | 2725100 | 0126-24 | Aceptada | Aceptado | Realizada | OK | 4534100%
Multicarnes | 2558500 | 0369-24 | Aceptada | Aceptado | Realizada | Ok | 4539700%
Sonarplas | 3422147 | 2526-23 | Aceptada | Aceptado | Realizada | OK | 4540000%
Hito | 2618000 | 0761-24 | Aceptada | Aceptado | Realizada | OK | 4543600%
Clinica Pabon | 2618000 | 0790-24 | Aceptada | Aceptado | Realizada | OK | 4548400%
Balcones de Pubenza | 2558500 | 0839-24 | Aceptada | Aceptado | Realizada | OK | 4542100%
Ferreandina | 2082500 | 1110-24 | Aceptada | Aceptado | Realizada | OK | 4543600%
Lacteos Andino | 3094000 | 1069-24 | Aceptada | Aceptado | Realizada | OK | 4548400%
Acueducto Pupiales | 1547000 | 1109-24 | Aceptada | Aceptado | Realizada | OK | 4543600%
Vivarium | 1666000 | 1360-24 | Aceptada | Aceptado | Realizada | OK | 4548400%
Clinica Bellatriz | 2994040 | 1627-24 | Aceptada | Aceptado | Realizada | OK | 4548200%
Batericars | 1904000 | 1794-24 | Aceptada | Aceptado | Realizada |  |  | IT Certifica
San Rafael | 3213000 | 1877-24
Tianshi | 2023000 | 1891-24 | Aceptada | Aceptado | Realizada
Caffeto | 3094000 | 957-24
Novacentro ZC 1, ZC 3, ZC Oficinas | 6307000 | 1989A-24
Novacentro Locales
Variedades Carvajal
Incubadora
Ed. Santa Helena
Casa Pabon | 1547000 | 2046-24 | ? |  |  |  |  | IT Certifica

## 0 RESUMEN
RESUMEN ESTADO SOLICITUDES DE CONEXIÓN
| Cantidad |  |  | Cantidad
Solicitudes actuales | 489 |  | Aprobado | 3
Espera de insumos | 338 |  | Espera | 171
Estudio de conexión | 29 |  | Rechazado | 7
Verificación técnica | 3 |  | Cancelado | 17
Evolti | 119
SOLICITUDES POR OPERADOR DE RED
| Cantidad | Espera de insumos | Estudio de conexión | Verificación técnica
CEO | 64 | 54 | 9 | 1
EPM
CEDENAR | 88 | 83 | 3 | 2
AIR-E | 25 | 17 | 8
AFINIA | 43 | 36 | 7
CELSIA | 5 | 5
ELECTROHUILA | 3 | 3
ENEL | 16 | 16
EBSA | 28 | 27 | 1
EMSA | 9 | 9
ESSA | 52 | 51 | 1
RESUMEN ESTUDIOS DE CONEXIÓN
EMPRESA | CANTIDAD
PHC | 7
CINERGY | 31
FLUX | 1

## Informe Mensual
INFORME MENSUAL SOLICITUDES DE CONEXIÓN
MAYO | #REF!
Cantidad | Fabián Florez | Carlos Cabrera | Julián Gomez | Daniela Timarán | Moisés Ruiz | José Rodriguez
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Informe Semanal
INFORME SEMANAL SOLICITUDES DE CONEXIÓN
Semana | 5 | Del | 4581700% | Al | 4582200%
7
Día | Cantidad | Fabián Florez | Carlos Cabrera | Julián Gomez | Daniela Timarán | Moisés Ruiz | José Rodriguez
4581700% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4581800% | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
4581900% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4582000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4582100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INFORME SEMANAL SOLICITUDES DE CONEXIÓN
Semana | 4 | Del | 4581000% | Al | 4581500%
3
Día | Cantidad | Fabián Florez | Carlos Cabrera | Julián Gomez | Daniela Timarán | Moisés Ruiz | José Rodriguez
4581000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4581100% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
4581200% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4581300% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4581400% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
INFORME SEMANAL SOLICITUDES DE CONEXIÓN
Semana | 3 | Del | 4580300% | Al | 4580800%
10
Día | Cantidad | Fabián Florez | Carlos Cabrera | Julián Gomez | Daniela Timarán | Moisés Ruiz | José Rodriguez
4580300% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4580400% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
4580500% | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
4580600% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4580700% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
INFORME SEMANAL SOLICITUDES DE CONEXIÓN
Semana | 2 | Del | 4579600% | Al | 4580100%
12
Día | Cantidad | Fabián Florez | Carlos Cabrera | Julián Gomez | Daniela Timarán | Moisés Ruiz | José Rodriguez
4579600% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4579700% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4579800% | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
4579900% | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
4580000% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INFORME SEMANAL SOLICITUDES DE CONEXIÓN
Semana | 1 | Del | 4578900% | Al | 4579400%
12
Día | Cantidad | Fabián Florez | Carlos Cabrera | Julián Gomez | Daniela Timarán | Moisés Ruiz | José Rodriguez
4578900% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4579000% | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
4579100% | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
4579200% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4579300% | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0

## ESTADO SOLICITUDES
4578400%
4578400%
REGISTRO SOLICITUDES DE CONEXIÓN | [8 empty] | Verificación completitud |  |  | 4578400% |  |  |  | Estudio de conexión |  |  |  | Verificación técnica OR
Item | Proyecto | Etapa | OR | Subestacion | Circuito | Cliente | NIT | Correo | Fecha inicio | Código solicitud | Código confirmación | Fecha entrega insumos OR | Insumos revisados | Fecha solicitud estudio | Elabora estudio | Fecha elaboración estudio | Proyectos adicionales ? | Cargue estudio al OR | Aprobado OR | Fecha respuesta final OR | Vigencia | Comentario
1 | Naos 1 | Aprobado | CEDENAR | Remolino 13.8 |  | GD EL REMOLINO SAS ESP | 901683843 | fernando.paniagua@evolti.co | 4525200% | 1501 | 98143 | 4525900% | Sí | 4552100% | FLUX | 4526100% |  | 4526100% | Aprobado | 4532800%
2 | Naos 2 | Aprobado | CEDENAR | Remolino 13.8 |  | DG REMOLINO 1 SAS | 901683843 | fernando.paniagua@evolti.co | 4539400% | 1961 | 98143 | 4542600% | Sí | 4542600% | PHC | 4542600% |  | 4542600% | Aprobado | 4548800% | 4575800% | Proroga solicitada el 10-12-24
3 | Naos 3 | Aprobado | CEDENAR | Remolino 13.8 |  | GD EL REMOLINO 1 S.A.S. E.S.P. | 901683843 | jeison.ipiales@evolti.co | 4540400% | 2002 | 200196 | 4543500% | Sí | 4546300% | PHC | 4546300% |  | 4546300% | Aprobado | 4552400% | 4579400%
4 | Cancelado Polaris 1 | Cancelado | CEDENAR |  |  | POLARIS | 901801262 | jeison.ipiales@evolti.co | 4540400% | 2003 | 200196 | 4546900% | Sí | 4552400% |  | 4552500% |  | 4553200% | Cancelado |  | 27000% | Cambio estudio, de 960 a 990
5 | Cancelado Delta 1 | Cancelado | CEDENAR |  |  | GRANJA SOLAR CANOPUS 2 S.A.S. E.S.P. | 9018225616 | gerencia@evolti.co | 4551300% | 2441 | 0244114 | 4551600% | Sí | 4551600% |  | 4551600% |  | 4553200% | Cancelado |  | 27000% | Se envío el estudio por correo a jrlucero@cedenar.com.co
6 | Cancelado Polaris 2 | Cancelado | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | gerencia@evolti.co | 4551700% | 2464 | 0244114 |  | No | [5 empty] | Cancelado |  |  | Solicitud quedó con error en el formulario. Se cancela y se vuelve a realizar corregida.
7 | ATL005-Campeche | Estudio de conexión | AIR-E |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4552600% | 21677 |  | 4556900% | Sí | 4556900% | CINERGY |  | Campeche 2, 3 y 4 viables |  | Espera
8 | ATL002-Campo de la cruz | Estudio de conexión | AIR-E |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4552600% | 21682 |  | 4556900% | Sí | 4556900% | CINERGY |  | Campo 2, 3 y 4 viables |  | Espera
9 | CES006 - Villa Emma (Mary) | Estudio de conexión | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4553000% | 28172 |  | 4554500% | Sí | 4554600% | PHC |  | Nebula 2 y Nebula 3 |  | Espera |  |  | Existen 5 GD 1<MW en estudio en el circuito, igual que 1 GD>5MW
10 | Polaris 3 | Estudio de conexión | CEDENAR |  |  | GRANJA SOLARIS POLARIS 3 SAS | 9018636333 | EstructuracionGD@evolti.co | 4553100% | 2541 | 0254140 | 4555800% | Sí | 4556600% | CINERGY | 4557200% |  |  | Espera |  | 27000%
11 | VAL002 - Andalucia | Evolti | CELSIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4554100% |  |  | 4556500% | No |  | CINERGY |  |  |  | Espera |  |  | Se envío solicitud por correo electrónico
12 | Cancelado CAU008-Bonanza | Cancelado | CEO |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4554700% | 7984454 |  |  | No | [5 empty] | Cancelado |  |  | Descartado por topografía
13 | Delta 1 | Verificación Técnica | CEDENAR | Remolino 13.8 |  | Granjas Solares Delta SAS ESP | 9018225616 | EstructuracionGD@evolti.co | 4556100% | 2762 | 0254140 |  | Sí | 4556600% | PHC | 4556600% | Delta 2 | 4563300% | Espera |  | 27000%
14 | Polaris 1 | Evolti | CEDENAR | Remolino 13.8 |  | GRANJA SOLAR POLARIS SAS E.S.P | 901801262 | EstructuracionGD@evolti.co | 4556100% | 2782 | 0254140 | 4556200% | Sí |  | PHC | 4556200% | Polaris 2 y 3 |  | Espera | 4573000% | 4600000%
15 | Polaris 2 | Estudio de conexión | CEDENAR | Remolino 13.8 |  | GRANJA SOLAR POLARIS 2 SAS | 901862384-1 | EstructuracionGD@evolti.co | 4556100% | 2783 | 0254140 | 4556200% | Sí | 4556600% | CINERGY | 4556900% |  |  | Espera |  | 27000%
16 | CES008 - Buena vista | Estudio de conexión | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4556400% | 29534 |  | 4558600% | No | 4559400% | CINERGY | 4559700% | Buena vista 2 y 3 sí, Buena vista 4 evaluar |  | Espera |  | 27000%
17 | Cancelado CES004 - Villa Clara | Cancelado | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4556400% | 29535 |  | 4557600% | Sí | 4561700% | CINERGY | 4562200% | Villa Clara 1 bien Villa Clara 2 no va Contingencia por cargabilidad en otros circuitos. |  | Cancelado |  | 27000%
18 | Cancelado CES010 - Villa Karina | Cancelado | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4556400% | 29536 |  |  | No | [5 empty] | Cancelado |  |  | Descartado porque propietaria no quiso vender
19 | Cancelado CAU037 - Topacio | Cancelado | CEO | MERCADERES | circuito 25-102 "Mercaderes" | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4557300% | 8458128 |  |  | No | [5 empty] | Espera |  |  | Solicitud hecha en pagina CEO, no llegó número de confirmación
20 | CAU028 - Villa Cristina | Verificación Técnica | CEO |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4557300% | 8458138 |  | 4560800% | Sí | 4560900% | CINERGY | 4561100% |  | 4572600% | Espera |  | 27000% | Se hace una nueva solicitud el 24/10/2024 por correo
21 | Delta 2 | Estudio de conexión | CEDENAR |  |  | Granjas Solares Delta SAS ESP | 9018225616 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4556700% | 2861 | 1286176 | 4559600% | Sí | 4559600% | CINERGY |  |  |  | Espera
22 | Cancelado GUAJ001 - Ramal 1 | Cancelado | AIR-E |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4557600% |  |  |  | No | [5 empty] | Cancelado |  |  | Se envío solicitud por correo electrónico
23 | CAU006 - Limoncito | Estudio de conexión | CEO |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4559000% |  |  | 4559600% | Sí | 4560400% | CINERGY | 4560800% | Limoncito 2 sí; limoncito 3 cambiar CT; limoncito 4 depende de otros circuitos |  | Espera |  | 27000% | Se envio solicitud por correo
24 | CES006 - Nebula 2 | Estudio de conexión | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4558100% | 30045 |  | 4559600% | Sí | 4559600% | CINERGY | 4560200% | Nebula 3 |  | Espera |  | 27000%
25 | CES006 - Nebula 3 | Estudio de conexión | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4558100% | 30046 |  | 4559600% | Sí | 4560400% | CINERGY | 4560800% | 0 |  | Espera |  | 27000%
26 | Cancelado ATL005-Campeche 2 | Cancelado | AIR-E |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4558300% |  |  |  | No | [5 empty] | Cancelado |  |  | Se envío solicitud por correo electrónico. Devolvieron diciendo que hacerla por la página. La página no deja GD>100kW
27 | Cancelado ATL005-Campeche 3 | Cancelado | AIR-E |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4558300% |  |  |  | No | [5 empty] | Cancelado |  |  | Se envío solicitud por correo electrónico. Devolvieron diciendo que hacerla por la página. La página no deja GD>100kW
28 | Cancelado ATL005-Campeche 4 | Cancelado | AIR-E |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4558300% |  |  |  | No | [5 empty] | Cancelado |  |  | Se envío solicitud por correo electrónico. Devolvieron diciendo que hacerla por la página. La página no deja GD>100kW
29 | RIS002 - La virginia | Evolti | CHEC |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4558300% | 12779275 |  |  | Sí | [5 empty] | Espera
30 | Cancelado ATL002 - Tinajitas 2 | Cancelado | AIR-E |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4559400% | 21932 |  |  | No | [5 empty] | Cancelado |  |  | Se envío solicitud por pagina
31 | Cancelado ATL002 - Tinajitas 3 | Cancelado | AIR-E |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4558800% |  |  |  | No | [5 empty] | Cancelado |  |  | Se envío solicitud por correo
32 | ATL012 - El Pelu 1 | Espera de insumos | AIR-E |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4558800% |  |  |  | No | [5 empty] | Espera |  |  | Se envío solicitud por correo
33 | ATL012 - El Pelu 2 | Espera de insumos | AIR-E |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4558800% |  |  |  | No | [5 empty] | Espera |  |  | Se envío solicitud por correo
34 | ATL012 - El Pelu 3 | Espera de insumos | AIR-E |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4558800% |  |  |  | No | [5 empty] | Espera |  |  | Se envío solicitud por correo
35 | CES008_Buena Vista 2 | Estudio de conexión | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4557600% | 30639 | P31102024110021 | 4561600% | Sí | 4561700% | CINERGY | 4561800% | 1 |  | Espera |  | 27000%
36 | CES008_Buena Vista 3 | Estudio de conexión | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4557600% | 30640 | P31102024110022 | 4561600% | Sí | 4562100% | CINERGY | 4562200% |  |  | Espera |  | 27000%
37 | NAR023_Conchita | Evolti | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4560100% | 3062 | 0254140 | 4562200% | No | [5 empty] | Espera
38 | NAR015_VillaSantaAnita | Evolti | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4560100% | 3063 | 0254140 | 4562200% | No | [5 empty] | Espera
39 | Cancelado CES006_NEBULA 4 | Cancelado | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4560300% | 30747 |  |  | No | [5 empty] | Cancelado |  |  | Se hizo devolucion de la solicitud
40 | Cancelado CES006_NEBULA 5 | Cancelado | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4560300% | 30748 |  |  | No | [5 empty] | Cancelado |  |  | Se hizo devolucion de la solicitud
41 | VAL004_ElTrebol | Evolti | CELSIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4560300% |  |  | 4561500% | No | [5 empty] | Espera |  |  | Se envío solicitud por correo
42 | Val003 - Sevilla | Evolti | CELSIA |  |  | Evolti Company | 901432583 | EstructuracionGD@evolti.co | 4560300% |  |  | 4561500% | No | [5 empty] | Espera |  |  | Se envío solicitud por correo
43 | CAU006 - Limoncito 2 | Estudio de conexión | CEO |  |  | GD LA MALENA 1 SAS ESP | 9015616978 | EstructuracionGD@evolti.co | 4561200% | 9097759 |  | 4562200% | No | 4563100% |  |  |  |  | Espera
44 | Cancelado CAU028_VillaCristina 2 | Estudio de conexión | CEO |  |  | ORBIS GENERACION SAS ESP | 901903482 | EstructuracionGD@evolti.co | 4561200% | 9739209 |  | 4564300% | No | 4567000% | CINERGY | 4567200% |  | 4572700% | Espera |  |  | Se envío solicitud por correo
45 | CAU037_ElTopacio | Cancelado | CEO |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4561400% | 9187734 |  |  | No | [5 empty] | Espera
46 | NAR015_Villa Santa Anita 2 | Evolti | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4561400% | 3121 |  | 4563000% | No | [5 empty] | Espera
47 | CES006_NEBULA 4 | Evolti | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4561600% | 31014 | P31102024110069 | 4562500% | No | [5 empty] | Espera
48 | CES006_NEBULA 5 | Evolti | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4561600% | 31016 | P31102024110070 | 4562500% | No | [5 empty] | Espera
49 | ATL002 - Tinajitas 2 | Estudio de conexión | AIR-E |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4561600% | 22132 |  | 4563900% | Sí | 4564300% | CINERGY |  |  |  | Espera
50 | ATL002 - Tinajitas 3 | Estudio de conexión | AIR-E |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4561700% | 22139 |  | 4563900% | Sí | 4564300% | CINERGY |  |  |  | Espera
51 | ATL002 - Tinajitas 4 | Estudio de conexión | AIR-E |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4561700% | 22141 |  | 4563900% | Sí | 4564300% | CINERGY |  |  |  | Espera
52 | ATL005-Campeche 2 | Estudio de conexión | AIR-E | SABANALARGA | CIRCUITO SG-02 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4561700% | 22144 |  | 4563900% | Sí | 4564300% | CINERGY |  |  |  | Espera
53 | ATL005-Campeche 3 | Estudio de conexión | AIR-E | SABANALARGA | CIRCUITO SG-02 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4561700% | 22145 |  | 4563900% | Sí | 4564300% | CINERGY |  |  |  | Espera
54 | ATL005-Campeche 4 | Estudio de Conexión | AIR-E | SABANALARGA | CIRCUITO SG-02 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4561700% | 22146 |  | 4564200% | No | [5 empty] | Espera
55 | Cancelado CAU040_El Porvenir | Cancelado | CEO | BORDO | Circuito 21-101 "Bordo" | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4562100% | 9332984 |  | 4564500% | No | [5 empty] | Espera
56 | Cancelado CAU044_ElPrado | Cancelado | CEO | BORDO | Circuito 21-104 "Piedra Sentada" | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4562200% | 9353274 |  |  | No | [5 empty] | Espera
57 | CES011_Palermo | Cancelado | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4562800% | 31534 |  |  | No | [5 empty] | Espera
58 | CES013_LaFrancia | Estudio de conexión | AFINIA | MANDINGUILLA | CIRCUITO CHIMICHAGUA | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4562800% | 31556 |  | 4566700% | No | 4569500% | CINERGY | 4570100% | Es posible conectar solamente un proyecto mas, pues en el mismo punto hay en cola 3 proyectos de otro promotor |  | Espera |  | 27000%
59 | GUJ005_Gran Chaparral | Evolti | AIR-E | SAN JUAN | CIRCUITO SAN JUAN 2 (Tramo: 21682062) | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4562900% | 22235 |  | 4565600% | No | [5 empty] | Espera
60 | MAG005_ La Providencia | Cancelado | AIR-E | RETEN | CIRCUITO RETEN I (Tramo: 11086910) | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4562900% | 22237 |  | 4565600% | No | [5 empty] | Espera
61 | GUAJ001-Ramal 1 | Estudio de conexión | AIR-E | VILLANUEVA | CIRCUITO URUMITA (Tramo: 11075872) | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4563000% | 22245 |  | 4565600% | Sí | 4570200% | CINERGY | 4570700% | la red tiene suficiente capacidad para soportar el proyecto sin problemas, Sin embargo, si se desea conectar un segundo o tercer proyecto, podríamos tener dificultades, ya que habrían problemas de sobre tensiones en la red. |  | Espera |  | 27000%
62 | SAN005_La Guacamaya | Estudio de conexión | ESSA | Sabana de Torres | Circuito 57503 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4563300% | 61453710 |  | 4566400% | No | 4570100% | CINERGY |  |  |  | Espera
63 | SAN006_El Bolsillo | Evolti | ESSA | Sabana de Torres | Circuito 57503 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4563600% | 61484385 |  | 4566400% | No | [5 empty] | Espera
64 | CAU037_ElTopacio | Cancelado | CEO | MERCADERES | circuito 25-102 "Mercaderes" | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4563600% | 9712463 |  | 4564300% | No | [5 empty] | Espera
65 | NAR028_ La Casa del Sol | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4563800% | 3241 | 1286176 |  | No | [5 empty] | Espera
66 | CAU028_VillaCristina 2 | Estudio de conexión | CEO |  |  | GD LA MALENA 1 SAS ESP | 9015616978 | EstructuracionGD@evolti.co | 4563800% | 9739209 |  | 4564300% | Sí | 4567000% | CINERGY | 4567200% | No |  | Espera |  | 27000%
67 | CAU044_ElPrado | Estudio de conexión | CEO | BORDO | Circuito 21-104 "Piedra Sentada" | GD EL REMOLINO 1 S.A.S. E.S.P. | 901683843 | EstructuracionGD@evolti.co | 4563800% | 9742687 |  | 4564400% | Sí | 4571900% | CINERGY | 4572200% | Podemos conectar 1 o 2 proyectos mas, sin problemas |  | Espera |  |  | El dia 13 de diciembre el OR solicita que le envie por correo los documentos que se cargaron el dia 12 de diciembre por su portal web
68 | CAU040_El Porvenir | Evolti | CEO | BORDO | Circuito 21-101 "Bordo" | GD EL REMOLINO 1 S.A.S. E.S.P. | 901683843 | EstructuracionGD@evolti.co | 4563800% | 9744108 |  | 4564500% | No | [5 empty] | Espera |  |  | El dia 13 de diciembre el OR solicita que le envie por correo los documentos que se cargaron el dia 12 de diciembre por su portal web
69 | TOL003_ San Rafael (Flandes) | Cancelado | CELSIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4563900% |  |  | 4564500% | No | [5 empty] | Espera |  |  | Se envío solicitud por correo
70 | ATL002_Tinajitas 5 | Evolti | AIR-E | CAMPO DE LA CRUZ | CIRCUITO CAMPO DE LA CRUZ 3 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4564400% | 22452 |  | 4570000% | No | [5 empty] | Espera
71 | ATL005 - Campeche 5 | Evolti | AIR-E | SABANALARGA | CIRCUITO SG-02 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4564500% | 22456 |  | 4570000% | No | [5 empty] | Espera
72 | VAL005_Hacienda Formosa | Cancelado | EPP | SANTA MARIA | Circuito SM02 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4566600% | 6753 |  | 4567400% | No | [5 empty] | Espera
73 | NAR028_ La Casa del Sol 2 | Cancelado | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4567300% | 3421 | 1286176 |  | No | [5 empty] | Espera
74 | GUJ003_La Esperanza | Espera de insumos | AIR-E | SAN JUAN | CIRCUITO SAN JUAN 2 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4567900% | 22686 |  |  | No | [5 empty] | Espera
75 | ATL012_ElPelu | Espera de insumos | AIR-E | CAMPO DE LA CRUZ | CIRCUITO CANDELARIA (Tramo: 11876301) | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4569800% | 22876 |  |  | No | [5 empty] | Espera
76 | VAL006_El Socorro | Estudio de conexión | CELSIA | SANTA BARBARA | BUS-15438E | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4569900% |  |  | 4570800% | Sí | 4571900% | CINERGY |  |  |  | Espera |  |  | Se envío solicitud por correo
77 | NAR031_Chachagui1 | Verificación Técnica | CEDENAR | CHACHAGUI | 41PA01 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4569900% | 3661 | 0254140 | 4571900% | Sí | 4572000% | CINERGY | 4572600% |  | 4577700% | Espera
78 | NAR031_Chachagui-2 | Estudio de conexión | CEDENAR | CHACHAGUI | 41PA01 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4569900% | 3662 | 1286176 | 4572600% | Sí | 4572800% | CINERGY | 4573000% |  | 4578300% | Espera
79 | CES017_Panorama | Espera de insumos | AFINIA | SAN ROQUE | SAN SEBASTIAN RURAL (Tramo: 11019924) | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4570100% | 34185 |  |  | No | [5 empty] | Espera
80 | CAU039_El Carmelo | Cancelado | CEO | MERCADERES | circuito 25-102 "Mercaderes" | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4570200% |  |  |  | No | [5 empty] | Espera |  |  | Se envío solicitud por correo
81 | ATL012 - El pelu 2 | Espera de insumos | AIR-E | CAMPO DE LA CRUZ | CIRCUITO CANDELARIA (Tramo: 11876301) | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4570500% | 22930 |  |  | No | [5 empty] | Espera
82 | ATL012 - El pelu 3 | Espera de insumos | AIR-E | CAMPO DE LA CRUZ | CIRCUITO CANDELARIA (Tramo: 11876301) | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4570500% | 22933 |  |  | No | [5 empty] | Espera
83 | VAL007_San Antonio | Evolti | CELSIA | SANTA BARBARA |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4570500% |  |  | 4571300% | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Se envío solicitud por correo
84 | SAN005_La Guacamaya - 2 | Evolti | ESSA | Sabana de Torres | Circuito 57503 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4570600% | 62718039 | Cuenta: 1794381 | 4572800% | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Número de Cuenta (NIU): 0
85 | SAN005_La Guacamaya - 3 | Evolti | ESSA | Sabana de Torres | Circuito 57503 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4570600% | 62718441 | Cuenta: 1794382 | 4572800% | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Número de Cuenta (NIU): 0
86 | CES013_LaFrancia 2 | Espera de insumos | AFINIA | MANDINGUILLA | CIRCUITO CHIMICHAGUA | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4570700% | 34355 |  |  | No | [5 empty] | Rechazado
87 | CES013_LaFrancia 3 | Espera de insumos | AFINIA | MANDINGUILLA | CIRCUITO CHIMICHAGUA | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4570700% |  |  |  | No | [5 empty] | Rechazado
88 | CES013_LaFrancia 4 | Espera de insumos | AFINIA | MANDINGUILLA | CIRCUITO CHIMICHAGUA | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4570700% |  |  |  | No | [5 empty] | Rechazado |  |  | Se envío solicitud por correo
89 | GUAJ001-Ramal 2 | Espera de insumos | AIR-E | SUBESTACION VILLANUEVA | CIRCUITO URUMITA (Tramo: 11075872) | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4570700% | 22949 |  |  | No | [5 empty] | Espera
90 | GUAJ001-Ramal 3 | Espera de insumos | AIR-E | SUBESTACION VILLANUEVA | CIRCUITO URUMITA (Tramo: 11075872) | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4570700% | 22950 |  |  | No | [5 empty] | Espera
91 | NAR014_Sandona | Evolti | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4570800% | 3701 | 0254140 | 4573000% | No | [5 empty] | Espera
92 | NAR014_Sandona 2 | Evolti | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4570800% | 3702 | 1286176 | 4573000% | No | [5 empty] | Espera
93 | CAU053_La Barranca_1 | Estudio de conexión | CEO |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4569900% |  |  | 4570600% | Sí | 4571300% | CINERGY | 4571600% | Según el estudio de conexión, es posible conectar hasta 3 proyectos mas |  | Rechazado |  | 27000% | Se envío solicitud por correo
94 | CAU053_La Barranca_2 | Estudio de conexión | CEO |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4571200% |  |  | 4572100% | Sí | 4572800% | CINERGY | 4573000% |  |  | Rechazado |  | 27000% | Se envío solicitud por correo
95 | CAU053_La Barranca_3 | Estudio de conexión | CEO |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4571200% |  |  | 4572100% | Sí | 4572800% | CINERGY | 4573000% |  |  | Rechazado |  | 27000% | Se envío solicitud por correo
96 | CAU053_La Barranca_4 | Espera de insumos | CEO |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4572100% |  |  | 4572800% | Sí | [5 empty] | Rechazado |  | 27000% | Se envío solicitud por correo
97 | CAU037 - El Topacio 2 | Estudio de conexión | CEO | MERCADERES | circuito 25-102 "Mercaderes" | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4570900% |  |  | 4571600% | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Se envío solicitud por correo
98 | CAU037 - El Topacio 3 | Estudio de conexión | CEO | MERCADERES | circuito 25-102 "Mercaderes" | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4570900% |  |  | 4571600% | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Se envío solicitud por correo
99 | CAU040_El Porvenir - 2 | Evolti | CEO | BORDO | Circuito 21-101 "Bordo" | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4570900% |  |  | 4572000% | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Se envío solicitud por correo
100 | CAU040_El Porvenir - 3 | Evolti | CEO | BORDO | Circuito 21-101 "Bordo" | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4570900% |  |  | 4572000% | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Se envío solicitud por correo
101 | CAU040_El Porvenir - 4 | Evolti | CEO | BORDO | Circuito 21-101 "Bordo" | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4570900% |  |  | 4572000% | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Se envío solicitud por correo
102 | GUJ006_Los Deseos_1 | Evolti | AIR-E | SAN JUAN | CIRCUITO SAN JUAN 2 (Tramo: 11017730) | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4571400% | 23029 |  | 4576500% | Sí | [5 empty] | Espera
103 | GUJ006_Los Deseos_2 | Evolti | AIR-E | SAN JUAN | CIRCUITO SAN JUAN 2 (Tramo: 11017730) | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4571400% | 23032 |  | 4578200% | Sí | [5 empty] | Espera
104 | GUJ006_Los Deseos_3 | Evolti | AIR-E | SAN JUAN | CIRCUITO SAN JUAN 2 (Tramo: 11017730) | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4571400% | 23034 |  | 4578200% | Sí | [5 empty] | Espera
105 | GUJ005_Gran Chaparral_2 | Espera de insumos | AIR-E | SAN JUAN | CIRCUITO SAN JUAN 2 (Tramo: 21682062) | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4571400% | 23037 |  | 4578200% | Sí | [5 empty] | Espera
106 | GUJ005_Gran Chaparral_3 | Espera de insumos | AIR-E | SAN JUAN | CIRCUITO SAN JUAN 2 (Tramo: 21682062) | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4571400% | 23038 |  | 4578200% | Sí | [5 empty] | Espera
107 | GUJ003_La Esperanza_1 | Evolti | AIR-E | SAN JUAN | CIRCUITO SAN JUAN 2 (Tramo: 21688028) | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4571400% | 23039 |  | 4577500% | Sí | [5 empty] | Espera
108 | GUJ003_La Esperanza_2 | Evolti | AIR-E | SAN JUAN | CIRCUITO SAN JUAN 2 (Tramo: 21688028) | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4571400% | 23040 |  | 4577500% | Sí | [5 empty] | Espera
109 | GUJ003_La Esperanza_3 | Evolti | AIR-E | SAN JUAN | CIRCUITO SAN JUAN 2 (Tramo: 21688028) | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4571400% | 23041 |  | 4577500% | Sí | [5 empty] | Espera
110 | VAL006_El Socorro_2 | Espera de insumos | CELSIA | SANTA BARBARA | BUS-15438E | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4571400% |  |  |  | No | [5 empty] | Espera |  |  | Se envío solicitud por correo
111 | VAL006_El Socorro_3 | Espera de insumos | CELSIA | SANTA BARBARA | BUS-15438E | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4571400% |  |  |  | No | [5 empty] | Espera |  |  | Se envío solicitud por correo
112 | CES016_La Carolina_1 | Cancelado | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4571500% | 34874 |  |  | No | [5 empty] | Espera |  |  | AFINIA da de baja las solicitudes, porque "hacen falta documentos" los cuales la CREG 174 de 2021 no exige enviar en esta etapa del proceso. Por lo que se vulve a hacer la solicitud y se responde el correo indicando lo aclarado en la resolución
113 | CES016_La Carolina_2 | Cancelado | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4571500% | 34875 |  |  | No | [5 empty] | Espera |  |  | AFINIA da de baja las solicitudes, porque "hacen falta documentos" los cuales la CREG 174 de 2021 no exige enviar en esta etapa del proceso. Por lo que se vulve a hacer la solicitud y se responde el correo indicando lo aclarado en la resolución
114 | CES016_La Carolina_3 | Cancelado | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4571500% | 34876 |  |  | No | [5 empty] | Espera |  |  | AFINIA da de baja las solicitudes, porque "hacen falta documentos" los cuales la CREG 174 de 2021 no exige enviar en esta etapa del proceso. Por lo que se vulve a hacer la solicitud y se responde el correo indicando lo aclarado en la resolución
115 | CES017_Panorama_2 | Cancelado | AFINIA | SAN ROQUE | SAN SEBASTIAN RURAL (Tramo: 11019924) | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4571500% | 34877 |  |  | No | [5 empty] | Espera
116 | CES017_Panorama_3 | Cancelado | AFINIA | SAN ROQUE | SAN SEBASTIAN RURAL (Tramo: 11019924) | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4571500% | 34878 |  |  | No | [5 empty] | Espera
117 | CAU044_ElPrado_2 | Estudio de conexión | CEO |  |  | Evolti Company | 901683843 | EstructuracionGD@evolti.co | 4571500% |  |  | 4572300% | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Se envío solicitud por correo
118 | CAU044_ElPrado_3 | Estudio de conexión | CEO |  |  | Evolti Company | 901683843 | EstructuracionGD@evolti.co | 4571500% |  |  | 4572300% | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Se envío solicitud por correo
119 | CAU039_El Carmelo_2 | Cancelado | CEO | MERCADERES | circuito 25-102 "Mercaderes" | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4571500% |  |  | 4572300% | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Se envío solicitud por correo
120 | CAU039_El Carmelo_3 | Cancelado | CEO | MERCADERES | circuito 25-102 "Mercaderes" | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4571500% |  |  | 4572300% | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Se envío solicitud por correo
121 | SAN010_Andrade_1 | Evolti | ESSA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4571500% | 62886676 | Cuenta: 1794321 | 4572800% | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Número de Cuenta (NIU): 0
122 | SAN010_Andrade_2 | Evolti | ESSA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4571500% | 62886877 | Cuenta: 1794322 | 4572800% | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Número de Cuenta (NIU): 0
123 | SAN010_Andrade_3 | Evolti | ESSA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4571500% | 62888311 | Cuenta: 1794323 | 4572800% | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Número de Cuenta (NIU): 0
124 | CES016_La Carolina_1 | Espera de insumos | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4571500% | 34994 |  |  | No | [5 empty] | Espera
125 | CES016_La Carolina_2 | Espera de insumos | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4571500% | 34995 |  |  | No | [5 empty] | Espera
126 | CES016_La Carolina_3 | Espera de insumos | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4571500% | 34996 |  |  | No | [5 empty] | Espera
127 | BOY002_Tincita_1 | Estudio de conexión | EBSA | Patriotas | 14695 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4572000% | 15485 | 21548528 | 4573400% | Sí | 4577000% | PHC |  |  |  | Espera
128 | BOY002_Tincita_2 | Evolti | EBSA | Patriotas | 14695 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4572000% | 15486 | 21548528 | 4573400% | Sí |  | PHC | 4587000% |  |  | Espera
129 | BOY002_Tincita_3 | Evolti | EBSA | Patriotas | 14695 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4572000% | 15487 | 21548781 | 4573400% | Sí | [5 empty] | Espera
130 | CES017_Panorama_2 | Espera de insumos | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4572000% | 35139 |  |  | No | [5 empty] | Espera
131 | CES017_Panorama_3 | Espera de insumos | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4572000% | 35140 |  |  | No | [5 empty] | Espera
132 | CAU046_El Carmen_1 | Espera de insumos | CEO |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4572000% | 11316719 |  |  | No | [5 empty] | Espera
133 | CAU046_El Carmen_2 | Evolti | CEO |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4572000% | 11316810 |  | 4572800% | No | [5 empty] | Espera |  |  | Se envío solicitud por correo
134 | CAU046_El Carmen_3 | Evolti | CEO |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4572000% | 11316814 |  | 4572800% | No | [5 empty] | Espera |  |  | Se envío solicitud por correo
135 | CAU046_El Carmen_4 | Evolti | CEO |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4572000% | 11316817 |  | 4572800% | No | [5 empty] | Espera |  |  | Se envío solicitud por correo
136 | CES013_LaFrancia 2 | Espera de insumos | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4572300% | 35254 |  |  | No | [5 empty] | Espera
137 | CES013_LaFrancia 3 | Espera de insumos | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4572300% | 35256 |  |  | No | [5 empty] | Espera
138 | CES013_LaFrancia 4 | Espera de insumos | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4572300% | 35257 |  |  | No | [5 empty] | Espera
139 | CES019_Las Mercedes 1 | Espera de insumos | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4572800% | 35437 |  |  | No | [5 empty] | Espera
140 | CES019_Las Mercedes 2 | Espera de insumos | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4572800% | 35438 |  |  | No | [5 empty] | Espera
141 | CES019_Las Mercedes 3 | Espera de insumos | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4572800% | 35439 |  |  | No | [5 empty] | Espera
142 | CAU057_ElCardo 1 | Espera de insumos | CEO |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4572800% | 11481173 |  |  | No | [5 empty] | Espera
143 | CAU057_ElCardo 2 | Espera de insumos | CEO |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4572800% | 11481215 |  |  | No | [5 empty] | Espera
144 | CAU057_ElCardo 3 | Espera de insumos | CEO |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4572800% | 11481231 |  |  | No | [5 empty] | Espera
145 | ATL020_MediaLuna 1 | Evolti | AIR-E | Juan de Acosta | 21581178 | Evolti Company | 901432583 | EstructuracionGD@evolti.co | 4573000% | 23182 |  | 30/04/2025 | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Según el documento emitido por el Operador de Red, ya existen dos proyectos de 990 kW aprobados en ese mismo tramo. Además, el documento indica que la subestación tendría una capacidad de 6 MVA.
146 | ATL020_MediaLuna 2 | Evolti | AIR-E | Juan de Acosta | 21581178 | Evolti Company | 901432584 | EstructuracionGD@evolti.co | 4573000% | 23183 |  | 06/05/2025 | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Según el documento emitido por el Operador de Red, ya existen dos proyectos de 990 kW aprobados en ese mismo tramo. Además, el documento indica que la subestación tendría una capacidad de 6 MVA.
147 | ATL020_MediaLuna 3 | Evolti | AIR-E | Juan de Acosta | 21581178 | Evolti Company | 901432585 | EstructuracionGD@evolti.co | 4573000% | 23184 |  | 30/04/2025 | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Según el documento emitido por el Operador de Red, ya existen dos proyectos de 990 kW aprobados en ese mismo tramo. Además, el documento indica que la subestación tendría una capacidad de 6 MVA.
148 | CAU059_Predio El Estrecho 1 | Espera de insumos | CEO |  |  | Evolti Company | 901432585 | EstructuracionGD@evolti.co | 4573000% | 11498747 |  |  | No | [5 empty] | Espera
149 | CAU059_Predio El Estrecho 2 | Espera de insumos | CEO |  |  | Evolti Company | 901432585 | EstructuracionGD@evolti.co | 4573000% | 11500182 |  |  | No | [5 empty] | Espera
150 | CAU059_Predio El Estrecho 3 | Espera de insumos | CEO |  |  | Evolti Company | 901432585 | EstructuracionGD@evolti.co | 4573000% | 11500190 |  |  | No | [5 empty] | Espera
151 | CAU062_Beer-Sebas_1 | Espera de insumos | CEO |  |  | Evolti Company | 901432585 | EstructuracionGD@evolti.co | 4575400% |  |  | 4576300% | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Se hace solicitud por correo, ya que la pagina web esta caida
152 | CAU062_Beer-Sebas_2 | Espera de insumos | CEO |  |  | Evolti Company | 901432585 | EstructuracionGD@evolti.co | 4575400% |  |  | 4576300% | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Se hace solicitud por correo, ya que la pagina web esta caida
153 | CAU062_Beer-Sebas_3 | Espera de insumos | CEO |  |  | Evolti Company | 901432585 | EstructuracionGD@evolti.co | 4575400% |  |  | 4576300% | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Se hace solicitud por correo, ya que la pagina web esta caida
154 | CAU064_Lt_El Estrecho_1 | Espera de insumos | CEO |  |  | Evolti Company | 901432585 | EstructuracionGD@evolti.co | 4575500% |  |  | 4576300% | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Se hace solicitud por correo, ya que la pagina web esta caida
155 | CAU064_Lt_El Estrecho_2 | Espera de insumos | CEO |  |  | Evolti Company | 901432585 | EstructuracionGD@evolti.co | 4575500% |  |  | 4576300% | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Se hace solicitud por correo, ya que la pagina web esta caida
156 | CAU064_Lt_El Estrecho_3 | Espera de insumos | CEO |  |  | Evolti Company | 901432585 | EstructuracionGD@evolti.co | 4575500% |  |  | 4576300% | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Se hace solicitud por correo, ya que la pagina web esta caida
157 | ATL023_Los Ciruelos_1 | Espera de insumos | AIR-E |  |  | Evolti Company | 901432585 | EstructuracionGD@evolti.co | 4575500% | 23413 |  |  | No | [5 empty] | Espera
158 | ATL023_Los Ciruelos_2 | Espera de insumos | AIR-E |  |  | Evolti Company | 901432585 | EstructuracionGD@evolti.co | 4575500% | 23414 |  |  | No | [5 empty] | Espera
159 | ATL023_Los Ciruelos_3 | Espera de insumos | AIR-E |  |  | Evolti Company | 901432585 | EstructuracionGD@evolti.co | 4575500% | 23415 |  |  | No | [5 empty] | Espera
160 | NAR027_Algodonal_1 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4575500% | 3961 | 0254140 |  | No | [5 empty] | Espera
161 | NAR027_Algodonal_2 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4575500% | 3962 | 1286176 |  | No | [5 empty] | Espera
162 | NAR027_Algodonal_3 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | moises.ruiz@evolti.co | 4575500% | 3963 | 7396329 |  | No | [5 empty] | Espera
163 | NAR033_Comun_Energ | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4575500% | 3964 | 0254140 |  | No | [5 empty] | Espera
164 | SAN016_El Cobijo_1 | Espera de insumos | ESSA | Charala | 86 503 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4575500% | 63587437 |  |  | No | [5 empty] | Espera |  |  | Número de Cuenta (NIU): 0
165 | SAN016_El Cobijo_2 | Espera de insumos | ESSA | Charala | 86 503 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4575500% | 63587624 | 1798129 | 4577200% | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Número de Cuenta (NIU): 0
166 | SAN016_El Cobijo_3 | Espera de insumos | ESSA | Charala | 86 503 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4575500% | 63587747 |  |  | No | [5 empty] | Espera |  |  | Número de Cuenta (NIU): 0
167 | SAN001_Las Cabañas_1 | Espera de insumos | ESSA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4575500% | 63590976 | 1798130 | 4577200% | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Número de Cuenta (NIU): 0
168 | SAN001_Las Cabañas_2 | Espera de insumos | ESSA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4575500% | 63591048 | 1798132 | 4577200% | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Número de Cuenta (NIU): 0
169 | SAN001_Las Cabañas_3 | Espera de insumos | ESSA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4575500% | 63591157 | 1798133 | 4577200% | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Número de Cuenta (NIU): 0
170 | SAN012_La Fortuna_1 | Espera de insumos | ESSA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4575500% | 63591434 | 1798135 | 4577200% | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Número de Cuenta (NIU): 0
171 | SAN012_La Fortuna_2 | Espera de insumos | ESSA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4575600% | 63598075 | 1798141 | 4577200% | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Número de Cuenta (NIU): 0
172 | SAN012_La Fortuna_3 | Espera de insumos | ESSA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4575600% | 63600470 | 1798144 | 4577200% | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Número de Cuenta (NIU): 0
173 | VAL010_La Fanfarrona_1 | Espera de insumos | CELSIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4575600% | 2504272 |  | 4575800% | Sí | [5 empty] | Espera
174 | VAL010_La Fanfarrona_2 | Espera de insumos | CELSIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4575600% | 2504273 |  | 4575800% | Sí | [5 empty] | Espera
175 | VAL010_La Fanfarrona_3 | Espera de insumos | CELSIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4575600% | 2504274 |  | 4575800% | Sí | [5 empty] | Espera
176 | CAU059_Predio-Estrecho_1 | Evolti | CEO |  |  | Evolti Company | 901432585 | EstructuracionGD@evolti.co | 4575600% |  |  | 4577100% | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Se hace solicitud por correo, ya que la pagina web esta caida
177 | CAU059_Predio-Estrecho_2 | Evolti | CEO |  |  | Evolti Company | 901432585 | EstructuracionGD@evolti.co | 4575600% |  |  | 4577100% | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Se hace solicitud por correo, ya que la pagina web esta caida
178 | CAU059_Predio-Estrecho_3 | Evolti | CEO |  |  | Evolti Company | 901432585 | EstructuracionGD@evolti.co | 4575600% |  |  | 4577100% | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Se hace solicitud por correo, ya que la pagina web esta caida
179 | CAU057_El Cardo_1 | Cancelado | CEO |  |  | Evolti Company | 901432585 | EstructuracionGD@evolti.co | 4575600% |  |  |  | No | [5 empty] | Espera |  |  | Se cancela la solicitud, ya que las redes electricas cercanas van hacia la subestación Mercaderes, la cual no acepta mas proyectos
180 | CAU057_El Cardo_2 | Cancelado | CEO |  |  | Evolti Company | 901432585 | EstructuracionGD@evolti.co | 4575600% |  |  |  | No | [5 empty] | Espera |  |  | Se cancela la solicitud, ya que las redes electricas cercanas van hacia la subestación Mercaderes, la cual no acepta mas proyectos
181 | CAU057_El Cardo_3 | Cancelado | CEO |  |  | Evolti Company | 901432585 | EstructuracionGD@evolti.co | 4575600% |  |  |  | No | [5 empty] | Espera |  |  | Se cancela la solicitud, ya que las redes electricas cercanas van hacia la subestación Mercaderes, la cual no acepta mas proyectos
182 | CAU055_El Recreo_1 | Evolti | CEO |  |  | Evolti Company | 901432585 | EstructuracionGD@evolti.co | 4575800% |  |  | 4577100% | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Se hace solicitud por correo, ya que la pagina web esta caida
183 | CAU055_El Recreo_2 | Evolti | CEO |  |  | Evolti Company | 901432585 | EstructuracionGD@evolti.co | 4575800% |  |  | 4577100% | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Se hace solicitud por correo, ya que la pagina web esta caida
184 | CAU055_El Recreo_3 | Evolti | CEO |  |  | Evolti Company | 901432585 | EstructuracionGD@evolti.co | 4575800% |  |  | 4577100% | Sí | [5 empty] | Espera |  |  | Se hace solicitud por correo, ya que la pagina web esta caida
185 | MET002_La Primavera_1 | Espera de insumos | EMSA |  |  | Evolti Company | 901432585 | EstructuracionGD@evolti.co | 4577000% | 5803 | 9580390 |  | No | [5 empty] | Espera
186 | MET002_La Primavera_2 | Espera de insumos | EMSA |  |  | Evolti Company | 901432585 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4577000% | 5804 | 2580418 |  | No | [5 empty] | Espera
187 | MET002_La Primavera_3 | Espera de insumos | EMSA |  |  | Evolti Company | 901432585 | moises.ruiz@evolti.co | 4577000% | 5805 | 3580573 |  | No | [5 empty] | Espera
188 | BOY003_El Recuerdo_1 | Espera de insumos | EBSA | Higueras | 14705 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4577500% | 15597 | 21548528 | 4578600% | Sí | [5 empty] | Espera
189 | BOY003_El Recuerdo_2 | Espera de insumos | EBSA | Higueras | 14705 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4577500% | 15598 | 21548781 | 4578600% | Sí | [5 empty] | Espera
190 | BOY003_El Recuerdo_3 | Espera de insumos | EBSA | Higueras | 14705 | Evolti Company | 901432582 | moises.ruiz@evolti.co | 4577500% | 15599 | 31559967 | 4578600% | Sí | [5 empty] | Espera
191 | SAN021_Predio6_1 | Espera de insumos | ESSA | CONUCO | Circuito: 10509 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4577700% | 63972792 | 1799106 | 4578500% | No | [5 empty] | Espera |  |  | Número de Cuenta (NIU): 0
192 | SAN021_Predio6_2 | Espera de insumos | ESSA | CONUCO | Circuito: 10509 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4577700% | 63972805 | 1799107 | 4578500% | No
193 | SAN021_Predio6_3 | Espera de insumos | ESSA | CONUCO | Circuito: 10509 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4577700% | 63961245 | 1799108 |  | No
194 | MET004_La Ilusión_1 | Espera de insumos | EMSA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4578400% | 5922 | 9580390 | 4580300% | No
195 | MET004_La Ilusión_2 | Espera de insumos | EMSA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4578400% | 5923 | 2580418 | 4580300% | No
196 | MET004_La Ilusión_3 | Espera de insumos | EMSA |  |  | Evolti Company | 901432582 | daniela.timaran@evolti.co | 4578400% | 5924 | 7590324 | 4580300% | No
197 | NAR045_Salinas_1 | Espera de insumos | CEDENAR | San Lorenzo | 53SL01 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4578400% | 4192 | 0254140 | 4581800% | SI
198 | NAR045_Salinas_2 | Espera de insumos | CEDENAR | San Lorenzo | 53SL01 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4578400% | 4193 | 1286176 | 4581800% | SI
199 | NAR045_Salinas_3 | Espera de insumos | CEDENAR | San Lorenzo | 53SL01 | Evolti Company | 901432582 | julian.gomez@evolti.co | 4578400% | 4194 | 6419493 | 4581800% | SI
200 | NAR035_EDS Canobajo_1 | Espera de insumos | CEDENAR | Chachagüí | 15CH01 | Evolti Company | 901432583 | EstructuracionGD@evolti.co | 4578400% | 4185 | 0254140 | 4580700% | Si
201 | NAR035_EDS Canobajo_2 | Espera de insumos | CEDENAR | Chachagüí | 15CH01 | Evolti Company | 901432584 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4578400% | 4186 | 1286176 | 4580700% | Si
202 | NAR035_EDS Canobajo_3 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432585 | daniela.timaran@evolti.co | 4578400% | 4188 | 0418801 |  | No | [8 empty] | NO HAY CAPACIDAD PARA DICHO PROYECTO EN LA S/E Chachagüí
203 | NAR040_1 | Espera de insumos | CEDENAR | Taminango | 58TA01 | Evolti Company | 901432586 | EstructuracionGD@evolti.co | 4578400% | 4189 | 0254140 | 4581800% | Si
204 | NAR040_2 | Espera de insumos | CEDENAR | Taminango | 58TA01 | Evolti Company | 901432587 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4578400% | 4190 | 1286176 | 4581800% | Si
205 | NAR040_3 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432588 | daniela.timaran@evolti.co | 4578400% | 4191 | 0418801 |  | No | [8 empty] | NO HAY CAPACIDAD PARA DICHO PROYECTO EN LA S/E Taminango
206 | NAR041_Granada_1 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4578400% | 4195 | 0254140 |  | No
207 | NAR041_Granada_2 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4578400% | 4196 | 1286176 |  | No
208 | NAR041_Granada_3 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | julian.gomez@evolti.co | 4578400% | 4197 | 6419493 |  | No
209 | NAR042_La Unión_1 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4578500% | 4198 | 0254140 |  | No
210 | NAR042_La Unión_2 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4578500% | 4199 | 1286176 |  | No
211 | NAR042_La Unión_3 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | julian.gomez@evolti.co | 4578500% | 4200 | 6419493 |  | No
212 | NAR043_Los Olivos_1 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4578500% | 4201 | 0254140 |  | No
213 | NAR043_Los Olivos_2 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4578500% | 4202 | 1286176 |  | No
214 | NAR043_Los Olivos_3 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | julian.gomez@evolti.co | 4578500% | 4203 | 6419493 |  | No
215 | NAR037_1 | Espera de insumos | CEDENAR | San Lorenzo | 53SL01 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4578500% | 4204 | 0254140 | 4581800% | Si
216 | NAR037_2 | Espera de insumos | CEDENAR | San Lorenzo | 53SL01 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4578500% | 4205 | 1286176 | 4581800% | Si | [8 empty] | NO HAY CAPACIDAD PARA DICHO PROYECTO EN LA S/E San Lorenzo
217 | NAR037_3 | Espera de insumos | CEDENAR | San Lorenzo | 53SL01 | Evolti Company | 901432582 | daniela.timaran@evolti.co | 4578500% | 4206 | 0418801 | 4581800% | Si | [8 empty] | NO HAY CAPACIDAD PARA DICHO PROYECTO EN LA S/E San Lorenzo
218 | SAN022_Resplandor_1 | Espera de insumos | ESSA | Charala | 86503 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4578500% | 64107745 | 1799686 |  | No | [5 empty] | Espera |  |  | Número de Cuenta (NIU): 0
219 | SAN022_Resplandor_2 | Espera de insumos | ESSA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4578500% | 64107900 | 1799689 |  | No | [5 empty] | Espera |  |  | Número de Cuenta (NIU): 0
220 | SAN022_Resplandor_3 | Espera de insumos | ESSA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4578500% | 64108062 | 1800159 |  | No | [5 empty] | Espera |  |  | Número de Cuenta (NIU): 0
221 | CUN003_Suesca_1 | Espera de insumos | ENEL |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4578500% | 784241517 |  | 4579900% | Si
222 | CUN003_Suesca_2 | Espera de insumos | ENEL |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4578500% | 784252985 |  |  | No
223 | CUN003_Suesca_3 | Espera de insumos | ENEL |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4578500% | 784261745 |  |  | No
224 | BOY001_La Palma_1 | Evolti | EBSA | S/E Guacamayas | 15225 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4578500% | 15611 | 21548528 | 4579600% | Sí
225 | BOY001_La Palma_2 | Evolti | EBSA | S/E Guacamayas | 15225 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4578500% | 15612 | 21548781 | 4579600% | Sí
226 | BOY001_La Palma_3 | Evolti | EBSA | S/E Guacamayas | 15225 | Evolti Company | 901432582 | julian.gomez@evolti.co | 4578500% | 15613 | 81561350 | 4579600% | Sí
227 | CUN002_Chikua_1 | Espera de insumos | ENEL |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4578500% | 784422340 |  | 4579900% | No
228 | CUN002_Chikua_2 | Espera de insumos | ENEL |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4578500% | 784430189 |  |  | No
229 | CUN002_Chikua_3 | Espera de insumos | ENEL |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4578500% | 784436701 |  |  | No
230 | BOL007_San Estanislao_1 | Espera de insumos | AFINIA | BAYUNCA 13,2 kV | BAYUNCA 1 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | julian.gomez@evolti.co | 37541 |  | 4581300% | Si
231 | BOL007_San Estanislao_2 | Espera de insumos | AFINIA | BAYUNCA 13,2 kV | BAYUNCA 1 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4578600% | 37554 |  | 4581300% | Si
232 | BOL007_San Estanislao_3 | Espera de insumos | AFINIA | BAYUNCA 13,2 kV | BAYUNCA 1 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4578600% | 37555 |  | 4581300% | Si
233 | COR001_ El Papayo_1 | Espera de insumos | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4578600% | 40154 |  |  | No
234 | COR001_ El Papayo_2 | Espera de insumos | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4578600% | 40155 |  |  | No
235 | COR001_ El Papayo_3 | Espera de insumos | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4578600% | 40156 |  |  | No
236 | ATL022_San Vicente_1 | Espera de insumos | AIR-E |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4578600% | 23832 |  |  | No
237 | ATL022_San Vicente_2 | Espera de insumos | AIR-E |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4578600% | 23833 |  |  | No
238 | ATL022_San Vicente_3 | Espera de insumos | AIR-E |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4578600% | 23834 |  |  | No
239 | CES021_Predio 1_1 | Espera de insumos | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4578600% | 37576 |  |  | No
240 | CES021_Predio 1_2 | Espera de insumos | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4578600% | 37577 |  |  | No
241 | CES021_Predio 1_3 | Espera de insumos | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4578600% | 37578 |  |  | No
242 | CAU072_Haciendas_1 | Espera de insumos | CEO |  |  | Evolti Company | 901432583 | EstructuracionGD@evolti.co | 4578900% |  |  |  | No | [8 empty] | Se envío solicitud por correo
243 | CAU072_Haciendas_2 | Espera de insumos | CEO |  |  | Evolti Company | 901432584 | EstructuracionGD@evolti.co | 4578900% |  |  |  | No | [8 empty] | Se envío solicitud por correo
244 | CAU072_Haciendas_3 | Espera de insumos | CEO |  |  | Evolti Company | 901432585 | EstructuracionGD@evolti.co | 4578900% |  |  |  | No | [8 empty] | Se envío solicitud por correo
245 | SAN028_La Cantera_1 | Evolti | ESSA | Charala | 86 503 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579100% | 64205590 | 1800732 | 4580000% | Si
246 | SAN028_La Cantera_2 | Evolti | ESSA | Charala | 86 503 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579100% | 64205835 | 1800733 | 4580000% | Si
247 | SAN028_La Cantera_3 | Espera de insumos | ESSA | Charala | 86 503 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579100% | 64205977 | 1800735 |  | No
248 | BOL006_La Integración_1 | Evolti | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579100% | 37944 |  | 4581800% | No | [8 empty] | Predio descartado no se revisan los insumos.
249 | BOL006_La Integración_2 | Evolti | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579100% | 37946 |  | 4581800% | No | [8 empty] | Predio descartado no se revisan los insumos.
250 | BOL006_La Integración_3 | Evolti | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579100% | 37947 |  | 4581800% | No | [8 empty] | Predio descartado no se revisan los insumos.
251 | NAR034_Anuc San Ramón_1 | Espera de insumos | CEDENAR | CUMBAL | 13CU02 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579100% | 4241 | 0254140 | 4581900% | Si
252 | NAR034_Anuc San Ramón_2 | Espera de insumos | CEDENAR | CUMBAL | 13CU02 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4579100% | 4242 | 1286176 | 4581900% | Si
253 | NAR034_Anuc San Ramón_3 | Espera de insumos | CEDENAR | CUMBAL | 13CU02 | Evolti Company | 901432582 | daniela.timaran@evolti.co | 4579100% | 4243 | 0418801 | 4581900% | Si
254 | CES020_Bethania_1 | Espera de insumos | ESSA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579200% | 64213647 |  |  | No
255 | CES020_Bethania_2 | Espera de insumos | ESSA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579200% | 64214010 |  |  | No
256 | CES020_Bethania_3 | Espera de insumos | ESSA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579200% | 64214154 |  |  | No
257 | CES023_Guayacan_1 | Espera de insumos | AFINIA | EL PASO | EL PASO 1 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584000% | 40346 |  |  | No
258 | CES023_Guayacan_2 | Espera de insumos | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584000% | 40347 |  |  | No
259 | CES023_Guayacan_3 | Espera de insumos | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584000% | 40349 |  |  | No
260 | CUN001_La Primavera | Evolti | ENEL | El Hobal 34.5 kV | EL_HOBAL-13-NILO--HB21D | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4575000% | 763098486 |  |  | Si
261 | CAU074_Predio 1 Ladrillera_1 | Espera de insumos | CEO | Santander | 13-202 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579200% |  |  |  | No
262 | CAU074_Predio 1 Ladrillera_2 | Espera de insumos | CEO | Santander | 13-202 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579200% |  |  |  | No
263 | CAU074_Predio 1 Ladrillera_3 | Espera de insumos | CEO | Santander | 13-202 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579200% |  |  |  | No
264 | CAU089_Cartón Colombia_1 | Espera de insumos | CEO |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579300% |  |  |  | No
265 | CAU089_Cartón Colombia_2 | Espera de insumos | CEO |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579300% |  |  |  | No
266 | CAU089_Cartón Colombia_3 | Espera de insumos | CEO |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579300% |  |  |  | No
267 | CAU080_Predio 7 Los Guabos_1 | Espera de insumos | CEO | Santander | 13-205 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579300% |  |  | 4580500% | Si
268 | CAU080_Predio 7 Los Guabos_2 | Espera de insumos | CEO | Santander | 13-205 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579300% |  |  | 4580500% | Si
269 | CAU080_Predio 7 Los Guabos_3 | Espera de insumos | CEO | Santander | 13-205 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579300% |  |  | 4580500% | Si
270 | CAU073_El Resplandor_1 | Espera de insumos | CEO | SE Japio | 20-106 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579300% |  |  | 4580500% | Si
271 | CAU073_El Resplandor_2 | Espera de insumos | CEO | SE Japio | 20-106 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579300% |  |  | 4580500% | Si
272 | CAU073_El Resplandor_3 | Espera de insumos | CEO | SE Japio | 20-106 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579300% |  |  | 4580500% | Si
273 | CAU081_Predio 8 Villa Martha_1 | Espera de insumos | CEO | Santander | 13-205 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579300% |  |  | 4580500% | Si
274 | CAU081_Predio 8 Villa Martha_2 | Espera de insumos | CEO | Santander | 13-205 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579300% |  |  | 4580500% | Si
275 | CAU081_Predio 8 Villa Martha_3 | Espera de insumos | CEO | Santander | 13-205 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579300% |  |  | 4580500% | Si
276 | COR003_San Carlos 2_1 | Espera de insumos | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579800% | 38275 |  |  | No
277 | COR003_San Carlos 2_2 | Espera de insumos | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579800% | 38276 |  |  | No
278 | COR003_San Carlos 2_3 | Espera de insumos | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579800% | 38277 |  |  | No
279 | COR002_San Carlos 1_1 | Espera de insumos | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579800% | 38278 |  |  | No
280 | COR002_San Carlos 1_2 | Espera de insumos | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579800% | 38279 |  |  | No
281 | COR002_San Carlos 1_3 | Espera de insumos | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579800% | 38280 |  |  | No
282 | NAR051_Parcela 28_1 | Evolti
283 | NAR051_Parcela 28_2 | Evolti
284 | NAR051_Parcela 28_3 | Evolti
285 | NAR049_Predio Don José_1 | Espera de insumos | CEDENAR | NARIÑO 13.8 kV | 41NA01 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579900% | 4286 | 0254140 |  | Si
286 | NAR049_Predio Don José_2 | Espera de insumos | CEDENAR | NARIÑO 13.8 kV | 41NA01 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4579900% | 4287 | 1286176 |  | Si
287 | NAR049_Predio Don José_3 | Espera de insumos | CEDENAR | NARIÑO 13.8 kV | 41NA01 | Evolti Company | 901432582 | julian.gomez@evolti.co | 4579900% | 4288 | 6419493 |  | Si
288 | NAR050_Olivos_1 | Evolti | CEDENAR | TAMINANGO |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579800% | 4282 | 0254140 | No los envian | No
289 | NAR050_Olivos_2 | Evolti | CEDENAR | TAMINANGO |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4579800% | 4281 | 1286176 | No los envian | No
290 | NAR050_Olivos_3 | Evolti | CEDENAR | TAMINANGO |  | Evolti Company | 901432582 | carlos.cabrera@evolti.co | 4579800% | 4283 | 418801 | No los envian | No
291 | CUN004_Alytamira_1 | Espera de insumos | ENEL |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579800% | 790966293 |  |  | No
292 | CUN004_Alytamira_2 | Espera de insumos | ENEL |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579800% | 791000200 |  |  | No
293 | CUN004_Alytamira_3 | Espera de insumos | ENEL |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579800% | 791013039 |  |  | No
294 | CAU076_Predio 3_1 | Espera de insumos | CEO | Santander | 13-205 | Evolti Company | 901432582 | julian.gomez@evolti.co | 4579900% |  |  |  | No
295 | CAU076_Predio 3_2 | Espera de insumos | CEO | Santander | 13-205 | Evolti Company | 901432582 | julian.gomez@evolti.co | 4579900% |  |  |  | No
296 | CAU076_Predio 3_3 | Espera de insumos | CEO | Santander | 13-205 | Evolti Company | 901432582 | julian.gomez@evolti.co | 4579900% |  |  |  | No
297 | CAU082_Predio 9 Finca Nacho_1 | Evolti | CEO |  |  | Evolti Company | 901432582 | fabian.florez@evolti.co | 4579900% |  |  | 4580600% | Si
298 | CAU082_Predio 9 Finca Nacho_2 | Evolti | CEO |  |  | Evolti Company | 901432582 | fabian.florez@evolti.co | 4579900% |  |  | 4580600% | Si
299 | CAU082_Predio 9 Finca Nacho_3 | Evolti | CEO |  |  | Evolti Company | 901432582 | fabian.florez@evolti.co | 4579900% |  |  | 4580600% | Si
300 | NAR051_Parcela 28_1 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579900% | 4289 | 0254140 |  | No
301 | NAR051_Parcela 28_2 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4579900% | 4290 | 1286176 |  | No
302 | NAR051_Parcela 28_3 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | daniela.timaran@evolti.co | 4579900% | 4291 | 418801 |  | No
303 | CAU044_El Prado_4 | Espera de insumos | CEO |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579900%
304 | NAR047_VEGAS_1 | Espera de insumos | CEDENAR |  | 58TA01 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579900% | 4294 | 254140 |  | No
305 | NAR047_VEGAS_2 | Espera de insumos | CEDENAR |  | 58TA01 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4579900% | 4292 | 1286176 |  | No
306 | NAR047_VEGAS_3 | Espera de insumos | CEDENAR |  | 58TA01 | Evolti Company | 901432582 | carlos.cabrera@evolti.co | 4579900% | 4293 | 2428309 |  | No
307 | CAU077_Predio 4_1 | Espera de insumos | CEO |  | 20106 | Evolti Company | 901432582 | carlos.cabrera@evolti.co | 4579900% |  |  | 4580700% | Si
308 | CAU077_Predio 4_2 | Espera de insumos | CEO |  | 20106 | Evolti Company | 901432582 | carlos.cabrera@evolti.co | 4579900% |  |  | 4580700% | Si
309 | CAU077_Predio 4_3 | Espera de insumos | CEO |  | 20106 | Evolti Company | 901432582 | carlos.cabrera@evolti.co | 4579900% |  |  | 4580700% | Si
310 | CES020_Bethania_1 | Evolti | ESSA | SAN MARTIN | 56-503 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579200% | 64282895 | 1800737 | 4580000% | Si | [5 empty] | Espera |  |  | Número de Cuenta (NIU): 0
311 | CES020_Bethania_2 | Evolti | ESSA | SAN MARTIN | 56-503 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579200% | 64282957 | 1800739 | 4580000% | Si
312 | CES020_Bethania_3 | Evolti | ESSA | SAN MARTIN | 56-503 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579200% | 64282987 | 1800741 | 4580000% | Si
313 | SAN031_Punteral_1 | Espera de insumos | ESSA | Charala | 86505 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4580000% | 64352233 | 1801375 |  | No
314 | SAN031_Punteral_2 | Espera de insumos | ESSA | Charala | 86505 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4580000% | 64352658 | 1801380 |  | No
315 | SAN031_Punteral_3 | Espera de insumos | ESSA | Charala | 86505 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4580000% | 64352800 |  |  | No
316 | SAN027_Sabana_1 | Espera de insumos | ESSA | Sangil | 79508 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4580000% | 64349729 |  |  | No
317 | SAN027_Sabana_2 | Espera de insumos | ESSA | Sangil | 79508 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4580000% | 64349921 |  |  | No
318 | SAN027_Sabana_3 | Espera de insumos | ESSA | Sangil | 79508 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4580000% | 64350025 |  |  | No
319 | SAN025_Buenos Aires_1 | Espera de insumos | ESSA | Charala | 86501 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4580000% | 64350703 |  | 4581400% | Si
320 | SAN025_Buenos Aires_2 | Espera de insumos | ESSA | Charala | 86501 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4580000% | 64352603 |  | 4581400% | Si
321 | SAN025_Buenos Aires_3 | Espera de insumos | ESSA | Charala | 86501 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4580000% | 64352918 |  | 4581400% | Si
322 | SAN024_El Hongo_1 | Espera de insumos | ESSA | Charala | 86504 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4580000% | 64353502 |  | 4581200% | Si
323 | SAN024_El Hongo_2 | Espera de insumos | ESSA | Charala | 86504 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4580000% | 64353555 |  | 4581200% | Si
324 | SAN024_El Hongo_3 | Espera de insumos | ESSA | Charala | 86504 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4580000% | 64353590 |  | 4581200% | Si
325 | COR004_Santa Clara_1 | Espera de insumos | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4580000% | 38423 |  |  | No
326 | COR004_Santa Clara_1 | Espera de insumos | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4580000% | 38434 |  |  | No
327 | COR004_Santa Clara_1 | Espera de insumos | AFINIA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4580000% | 38435 |  |  | No
328 | MET005_Upia_1 | Espera de insumos | ENERCA |  | 79511 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579700% | 4743 | 2474314 |  | No
329 | MET005_Upia_2 | Espera de insumos | ENERCA |  | 79511 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4579700% | 4744 | 1474413 |  | No
330 | MET005_Upia_3 | Espera de insumos | ENERCA |  | 79511 | Evolti Company | 901432582 | carlos.cabrera@evolti.co | 4579700% | 4745 | 2474579 |  | No
331 | SAN033_Grima Alta_1 | Espera de insumos | ESSA | Sangil | 79508 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4580400% | 64437797 | 1801621 | 4581100% | Si
332 | SAN033_Grima Alta_2 | Espera de insumos | ESSA | Sangil | 79508 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4580400% | 64403326 | 1801623 | 4581100% | Si
333 | SAN033_Grima Alta_3 | Espera de insumos | ESSA | Sangil | 79508 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4580400% | 64403554 | 1801624 | 4581100% | Si
334 | CAU094_Loma Grande_1 | Espera de insumos | CEO | Rosas | 38-101 | Evolti Company | 901432582 | daniela.timaran@evolti.co | 4580500% |  |  |  | Si
335 | CAU094_Loma Grande_2 | Espera de insumos | CEO | Rosas | 38-101 | Evolti Company | 901432582 | daniela.timaran@evolti.co | 4580500% |  |  |  | Si
336 | CAU094_Loma Grande_3 | Espera de insumos | CEO | Rosas | 38-101 | Evolti Company | 901432582 | daniela.timaran@evolti.co | 4580500% |  |  |  | Si
337 | SAN032_La Esperanza_1 | Evolti | ESSA | Charala | 86501 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4580500% | 64427751 | 64461551 - 1801744 | 4581400% | Si
338 | SAN032_La Esperanza_2 | Evolti | ESSA | Charala | 86501 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4580500% | 64428076 | 64461589 - 1801746 | 4581400% | Si
339 | SAN032_La Esperanza_3 | Evolti | ESSA | Charala | 86501 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4580500% | 64428791 | 64461647 - 1801749 | 4581400% | Si
340 | BOY005_Eucalipto_1 | Evolti | EBSA | Río de Piedras | 14451 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4580600% | 15668 | 21548528 |  | Si
341 | BOY005_Eucalipto_2 | Evolti | EBSA | Río de Piedras | 14451 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4580600% | 15669 | 21548781 |  | Si
342 | BOY005_Eucalipto_3 | Evolti | EBSA | Río de Piedras | 14451 | Evolti Company | 901432582 | fabian.florez@evolti.co | 4580600% | 15671 | 71567169 |  | Si
343 | BOY012_Celestino_1 | Evolti | EBSA | Donato | 14553 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4580600% | 15670 | 21548528 | 4581900% | Si
344 | BOY012_Celestino_2 | Evolti | EBSA | Donato | 14553 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4580600% | 15672 | 21548781 | 4581900% | Si
345 | BOY012_Celestino_3 | Evolti | Donato | Donato | 14553 | Evolti Company | 901432582 | julian.gomez@evolti.co | 4580600% | 15674 | 81561350 | 4581900% | Si
346 | MET006_El Guachimaron_1 | Espera de insumos | ENERCA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4580600% | 4783 | 2474314 |  | No
347 | MET006_El Guachimaron_2 | Espera de insumos | ENERCA |  |  | Evolti Company | 901432582 | carlos.cabrera@evolti.co | 4580600% | 4785 | 2474579 |  | No
348 | MET006_El Guachimaron_3 | Espera de insumos | ENERCA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4580600% | 4784 | 1474413 |  | No
349 | CUN005_Nazareth_1 | Cancelado | ENEL |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4580700% | 795654987 |  |  | No | [5 empty] | Cancelado
350 | CUN005_Nazareth_2 | Cancelado | ENEL |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4580700% | 795663197 |  |  | No | [5 empty] | Cancelado
351 | CUN005_Nazareth_3 | Cancelado | ENEL |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4580700% | 795670052 |  |  | No | [5 empty] | Cancelado
352 | MET007_1 | Espera de insumos | ENERCA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4580700% | 4803 | 2474314 |  | No
353 | MET007_2 | Espera de insumos | ENERCA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4580700% | 4804 | 1474413 |  | No
354 | MET007_3 | Espera de insumos | ENERCA |  |  | Evolti Company | 901432582 | carlos.cabrera@evolti.co | 4580700% | 4805 | 2474579 |  | No
355 | BOY013_Cuta_1 | Espera de insumos | EBSA | Higueras | 14705 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4580700% | 15679 | 21548528 | 4581500% | Si
356 | BOY013_Cuta_2 | Espera de insumos | EBSA | Higueras | 14705 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4580700% | 15680 | 21548781 | 4581500% | Si
357 | BOY013_Cuta_3 | Espera de insumos | EBSA | Higueras | 14705 | Evolti Company | 901432582 | julian.gomez@evolti.co | 4580700% | 15681 | 81561350 | 4581500% | Si
358 | CES024_San Martín_1 | Espera de insumos | ESSA | 56 San Martin | 56503 CTO 3 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4581100% | 64512624 | 64512624 |  | No
359 | CES024_San Martín_2 | Espera de insumos | ESSA | 56 San Martin | 56503 CTO 3 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4581100% | 64512993 | 64512993 |  | No
360 | CES024_San Martín_3 | Espera de insumos | ESSA | 56 San Martin | 56503 CTO 3 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4581100% | 64513125 | 1802073 |  | No
361 | PUT001_Las Delicias_1 | Espera de insumos |  |  |  | Evolti Company | 901432582 | daniela.timaran@evolti.co | 4580700% |  |  |  | Si
362 | PUT001_Las Delicias_2 | Espera de insumos |  |  |  | Evolti Company | 901432582 | daniela.timaran@evolti.co | 4580700% |  |  |  | Si
363 | PUT001_Las Delicias_3 | Espera de insumos |  |  |  | Evolti Company | 901432582 | daniela.timaran@evolti.co | 4580700% |  |  |  | Si
364 | CAU086_Piendamora_1 | Evolti | CEO | Piendamo 13.2 kV | 22-103 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4579300% |  |  | 4580600% | Si
365 | CAU086_Piendamora_1 | Evolti | CEO | Piendamo 13.2 kV | 22-103 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4579300% |  |  | 4580600% | Si
366 | CAU086_Piendamora_1 | Evolti | CEO | Piendamo 13.2 kV | 22-103 | Evolti Company | 901432582 | carlos.cabrera@evolti.co | 4579300% |  |  | 4580600% | Si
367 | CUN005_Nazareth_1 | Evolti | ENEL |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4581400% | 799580577 |  | 4583200% | Si
368 | CUN005_Nazareth_2 | Evolti | ENEL |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4581400% | 799583865 |  | 4583200% | Si
369 | CUN003_Suescapunto1 | Espera de insumos | ENEL |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4581700% | 800300073 |  |  | No
370 | CUN006_Botalón_1 | Espera de insumos | ENEL |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4581800% | 801090074 |  |  | No
371 | CUN006_Botalón_2 | Espera de insumos | ENEL |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4581800% | 801113605 |  |  | No
372 | CUN006_Botalón_3 | Espera de insumos | ENEL |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4581800% | 801123163 |  |  | No
373 | BOY010_Pontezuela_1 | Evolti | EBSA | Donato | 14553 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4581800% | 15701 | 21548528 | 4581900% | Si
374 | BOY010_Pontezuela_2 | Evolti | EBSA | Donato | 14553 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4581800% | 15702 | 21548781 | 4581900% | Si
375 | BOY010_Pontezuela_3 | Evolti | EBSA | Donato | 14553 | Evolti Company | 901432582 | julian.gomez@evolti.co | 4581800% | 15703 | 81561350 | 4581900% | Si
376 | BOY009_El Rodeo_1 | Evolti | EBSA | Donato | 14553 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4581900% | 15709 | 21548528 | 4581900% | Si
377 | BOY009_El Rodeo_2 | Evolti | EBSA | Donato | 14553 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4581900% | 15711 | 21548781 | 4581900% | Si
378 | BOY009_El Rodeo_3 | Evolti | EBSA | Donato | 14553 | Evolti Company | 901432582 | julian.gomez@evolti.co | 4581900% | 15712 | 81561350 | 4581900% | Si
379 | SAN037_La Vitrina_1 | Evolti | ESSA | Cimitarra | 68502 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4581900% | 64657458 | 1803223 | 4583200% | Si
380 | SAN037_La Vitrina_2 | Evolti | ESSA | Cimitarra | 68502 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4581900% | 64657560 | 1803225 | 4583200% | SI
381 | SAN037_La Vitrina_3 | Evolti | ESSA | Cimitarra | 68502 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4581900% | 64657869 | 1803226 | 4583200% | Si
382 | CAS002_Las Villas_1 | Evolti | ENERCA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4581900% | 4927 | 2474314
383 | CAS002_Las Villas_2 | Evolti | ENERCA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4581900% | 4928 | 1474413
384 | CAS002_Las Villas_3 | Evolti | ENERCA |  |  | Evolti Company | 901432582 | carlos.cabrera@evolti.co | 4581900% | 4929 | 2474579
385 | BOY004_Henrry_1 | Evolti | EBSA | Patriotas | 14695 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4581900% | 15719 | 21548528 | 4582000% | Si
386 | BOY004_Henrry_2 | Espera de insumos | EBSA | Patriotas | 14695 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4581900% | 15720 | 21548781 |  | No
387 | BOY004_Henrry_3 | Espera de insumos | EBSA | Patriotas | 14695 | Evolti Company | 901432582 | daniela.timaran@evolti.co | 4581900% | 15721 | 61572134 |  | No
388 | NAR057_El Corral_1 | Evolti | CEDENAR | Tambo | 57TB02 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4582000% | 4361 | 0254140 | 4582700% | Si
389 | NAR057_El Corral_2 | Evolti | CEDENAR | Tambo | 57TB02 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4582000% | 4362 | 1286176 | 4582700% | Si
390 | NAR057_El Corral_3 | Evolti | CEDENAR | Tambo | 57TB02 | Evolti Company | 901432582 | fabian.florez@evolti.co | 4582000% | 4363 | 4436360 | 4582700% | Si
391 | NAR056_Valparaíso_1 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4582100% | 4367 | 254140 |  | No
392 | NAR056_Valparaíso_2 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4582100% | 4368 | 1286176 |  | No
393 | NAR056_Valparaíso_3 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | carlos.cabrera@evolti.co | 4582100% | 4369 | 2428309 |  | No
394 | CAU097_La Bendición_1 | Espera de insumos | CEO | Caloto 13.2 kV | 20-101 | Evolti Company | 901432582 | fabian.florez@evolti.co | 4582800% |  |  |  | No
395 | CAU097_La Bendición_2 | Espera de insumos | CEO | Caloto 13.2 kV | 20-101 | Evolti Company | 901432582 | fabian.florez@evolti.co | 4582800% |  |  |  | No
396 | CAU097_La Bendición_3 | Espera de insumos | CEO | Caloto 13.2 kV | 20-101 | Evolti Company | 901432582 | fabian.florez@evolti.co | 4582800% |  |  |  | No
397 | CAU096_La Florida_1 | Espera de insumos | CEO |  |  | Evolti Company | 901432582 | julian.gomez@evolti.co | 4583200% |  |  |  | No
398 | CAU096_La Florida_2 | Espera de insumos | CEO |  |  | Evolti Company | 901432582 | julian.gomez@evolti.co | 4583200% |  |  |  | No
399 | CAU096_La Florida_3 | Espera de insumos | CEO |  |  | Evolti Company | 901432582 | julian.gomez@evolti.co | 4583200% |  |  |  | No
400 | CAU100_La Arboleda_1 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4583300% | 4382 | 254140 |  | No
401 | CAU100_La Arboleda_2 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4583300% | 4383 | 1286176 |  | No
402 | CAU100_La Arboleda_3 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | daniela.timaran@evolti.co | 4583300% | 4384 | 418801 |  | No
403 | NAR054_Predio Carlos González_1 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4583300% | 4385 | 254140 |  | No
404 | NAR054_Predio Carlos González_2 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4583300% | 4386 | 1286176 |  | No
405 | NAR054_Predio Carlos González_3 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | julian.gomez@evolti.co | 4583300% | 4387 | 6419493 |  | No
406 | NAR053_Parcela Oveira_1 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4583300% | 4389 | 254140 |  | No
407 | NAR053_Parcela Oveira_2 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4583300% | 4390 | 1286176 |  | No
408 | NAR053_Parcela Oveira_3 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | daniela.timaran@evolti.co | 4583300% | 4391 | 418801 |  | No
409 | CAU098_La Violeta_1 | Espera de insumos | CEO | ROSAS |  | Evolti Company | 901432582 | carlos.cabrera@evolti.co | 4583300% |  |  |  | No
410 | CAU098_La Violeta_2 | Espera de insumos | CEO | ROSAS |  | Evolti Company | 901432582 | carlos.cabrera@evolti.co | 4583300% |  |  |  | No
411 | CAU098_La Violeta_3 | Espera de insumos | CEO | ROSAS |  | Evolti Company | 901432582 | carlos.cabrera@evolti.co | 4583300% |  |  |  | No
412 | SAN035_Miraflores_1 | Espera de insumos | ESSA | CHARALÁ | 86505 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4583400% | 64970354 |  |  | No
413 | SAN035_Miraflores_2 | Espera de insumos | ESSA | CHARALÁ | 86505 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4583400% | 64964784 |  |  | No
414 | SAN035_Miraflores_3 | Espera de insumos | ESSA | CHARALÁ | 86505 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4583400% | 64964863 |  |  | No
415 | QUI001_La Esmeralda_1 | Evolti | EDEQ | Puerto Espejo | 111-24 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4583400% | 12887824 | 359744 | 4585300% | Si
416 | QUI001_La Esmeralda_2 | Evolti | EDEQ | Puerto Espejo | 111-24 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4583400% | 12887833 | 359745 | 4585300% | Si
417 | QUI001_La Esmeralda_3 | Evolti | EDEQ | Puerto Espejo | 111-24 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4583400% | 12887836 | 359747 | 4585300% | Si
418 | BOY007_Teófilo_1 | Evolti | EBSA | Rio de Piedras | 14451 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4583500% | 15792 | 21548528 | 4584800% | Si
419 | BOY007_Teófilo_2 | Evolti | EBSA | Rio de Piedras | 14451 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4583500% | 15793 | 21548781 | 4584800% | Si
420 | BOY007_Teófilo_3 | Evolti | EBSA | Rio de Piedras | 14451 | Evolti Company | 901432582 | daniela.timaran@evolti.co | 4583500% | 15794 | 61572134 | 4584800% | Si
421 | CAS004_Alto Prado_1 | Evolti | ENERCA |  | 21732 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4583500% | 5063 | 2474314 | 4584700% | No
422 | CAS004_Alto Prado_2 | Evolti | ENERCA |  | 21732 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionG2@evolti.co | 4583500% | 5064 | 1474413 | 4584700% | No
423 | CAS004_Alto Prado_3 | Evolti | ENERCA |  | 21732 | Evolti Company | 901432582 | julian.gomez@evolti.co | 4583500% | 5065 | 4506595 | 4584700% | No
424 | CAS005_El Oso_1 | Espera de insumos | ENERCA |  | 15170 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4583500% | 5066 | 2474314 |  | No
425 | CAS005_El Oso_2 | Espera de insumos | ENERCA |  | 15170 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionG2@evolti.co | 4583500% | 5067 | 1474413 |  | No
426 | CAS005_El Oso_3 | Espera de insumos | ENERCA |  | 15170 | Evolti Company | 901432582 | carlos.cabrera@evolti.co | 4583500% | 5068 | 2474579 |  | No
427 | CAS003_Risaralda_1 | Espera de insumos | ENERCA |  | 21732 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4583500% | 5069 | 2474314 |  | No
428 | CAS003_Risaralda_2 | Espera de insumos | ENERCA |  | 21732 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionG2@evolti.co | 4583500% | 5070 | 1474413 |  | No
429 | CAS003_Risaralda_3 | Espera de insumos | ENERCA |  | 21732 | Evolti Company | 901432582 | fabian.florez@evolti.co | 4583500% | 5071 | 6507159 |  | No
430 | SAN039_El Morro_1 | Espera de insumos | ESSA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584100% | 65125093 | 1804709 |  | No
431 | SAN039_El Morro_2 | Espera de insumos | ESSA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584100% | 65125482 | 1804710 |  | No
432 | SAN039_El Morro_3 | Espera de insumos | ESSA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584100% | 65126072 | 1804712 |  | No
433 | NAR064_Salinas_1 | Espera de insumos | CEDENAR |  | 58TA01 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584100% | 4421 | 0254140 |  | No
434 | NAR064_Salinas_2 | Espera de insumos | CEDENAR |  | 58TA01 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584100% | 4422 | 1286176 |  | No
435 | NAR064_Salinas_3 | Espera de insumos | CEDENAR |  | 58TA01 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584100% | 4423 | 6419493 |  | No
436 | SAN038_La Rochera_1 | Espera de insumos | ESSA | CAMPO 22 | 70501 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584100% | 65132937 |  |  | No
437 | SAN038_La Rochera_2 | Espera de insumos | ESSA | CAMPO 22 | 70501 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584100% | 65157326 | 1804771 |  | No
438 | SAN038_La Rochera_3 | Espera de insumos | ESSA | CAMPO 22 | 70501 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584100% | 65157611 | 1804775 |  | No
439 | VAL012_Caña_1 | Espera de insumos | EMCALI |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584100% | 2149 |  |  | No
440 | VAL012_Caña_2 | Espera de insumos | EMCALI |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584100% | 2150 |  |  | No
441 | HUI002_San Martín_1 | Espera de insumos | ELECTROHUILA |  | BACP | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584200% | 3050 | 8305009 |  | No
442 | HUI002_San Martín_2 | Espera de insumos | ELECTROHUILA |  | BACP | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4584200% | 3051 | 8305193 |  | No
443 | HUI002_San Martín_3 | Espera de insumos | ELECTROHUILA |  | BACP | Evolti Company | 901432582 | julian.gomez@evolti.co | 4584200% | 3052 | 7305219 |  | No
444 | CUN007_Arrayanes_1 | Espera de insumos | ENEL |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584500% | 814730485 |  |  | No
445 | CUN007_Arrayanes_2 | Espera de insumos | ENEL |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584500% | 814738662 |  |  | No
446 | CUN007_Arrayanes_3 | Espera de insumos | ENEL |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584500% | 814747764 |  |  | No
447 | BOY014_Los Enrezados_1 | Espera de insumos | EBSA | Patriotas | 14695 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584500% | 15809 | 21548528 |  | No
448 | BOY014_Los Enrezados_2 | Espera de insumos | EBSA | Patriotas | 14695 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4584500% | 15810 | 21548781 |  | No
449 | BOY014_Los Enrezados_3 | Espera de insumos | EBSA | Patriotas | 14695 | Evolti Company | 901432582 | julian.gomez@evolti.co | 4584500% | 15811 | 81561350 |  | No
450 | BOY017_San Pedro_1 | Espera de insumos | EBSA | Donato | 14526 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584500% | 15815 | 21548528 |  | No
451 | BOY017_San Pedro_2 | Espera de insumos | EBSA | Donato | 14526 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4584500% | 15816 | 21548781 |  | No
452 | BOY017_San Pedro_3 | Espera de insumos | EBSA | Donato | 14526 | Evolti Company | 901432582 | julian.gomez@evolti.co | 4584500% | 15817 | 81561350 |  | No
453 | BOY015_Agudelo_1 | Espera de insumos | EBSA | Patriotas | 14695 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584500% | 15812 | 21548528 |  | No
454 | BOY015_Agudelo_2 | Espera de insumos | EBSA | Patriotas | 14695 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4584500% | 15813 | 21548781 |  | No
455 | BOY015_Agudelo_3 | Espera de insumos | EBSA | Patriotas | 14695 | Evolti Company | 901432582 | julian.gomez@evolti.co | 4584500% | 15814 | 81561350 |  | No
456 | BOY019_Villapinzon_1 | Espera de insumos | EBSA | HUNZA | 14530 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584500% | 15823 | 21548528 |  | No
457 | BOY019_Villapinzon_2 | Espera de insumos | EBSA | HUNZA | 14530 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4584500% | 15824 | 21548781 |  | No
458 | BOY019_Villapinzon_3 | Espera de insumos | EBSA | HUNZA | 14530 | Evolti Company | 901432582 | julian.gomez@evolti.co | 4584500% | 15825 | 81561350 |  | No
459 | BOY018_Santo Domingo_1 | Espera de insumos | EBSA | Higueras | 14705 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584500% | 15819 | 21548528 |  | No
460 | BOY018_Santo Domingo_2 | Espera de insumos | EBSA | Higueras | 14705 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4584500% | 15820 | 21548781 |  | No
461 | BOY018_Santo Domingo_3 | Espera de insumos | EBSA | Higueras | 14705 | Evolti Company | 901432582 | julian.gomez@evolti.co | 4584500% | 15821 | 81561350 |  | No
462 | SAN040_Macaregua_1 | Evolti | ESSA | San Gil | 79503 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584500% | 65243218 |  | 4585200% | Si
463 | SAN040_Macaregua_2 | Evolti | ESSA | San Gil | 79503 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584500% | 65243308 |  | 4585200% | Si
464 | SAN040_Macaregua_3 | Evolti | ESSA | San Gil | 79503 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584500% | 65243527 |  | 4585200% | Si
465 | SAN041_El Chorro_1 | Espera de insumos | ESSA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584500% | 65253913 | 1805047 |  | No
466 | SAN041_El Chorro_2 | Espera de insumos | ESSA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584500% | 65254448 | 1805048 |  | No
467 | SAN041_El Chorro_3 | Espera de insumos | ESSA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584500% | 65254508 | 1805050 |  | No
468 | SAN042_Palmar_1 | Evolti | ESSA | Socorro | 82506 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584500% | 65261965 | 1805052 | 4585300% | Si
469 | SAN042_Palmar_2 | Evolti | ESSA | Socorro | 82506 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584500% | 65262204 | 1805054 | 4585300% | Si
470 | SAN042_Palmar_3 | Evolti | ESSA | Socorro | 82506 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584500% | 65262249 | 1805057 | 4585300% | Si
471 | BOY016_Salitre_1 | Espera de insumos | EBSA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584800% | 15833 | 21548528 |  | No
472 | BOY016_Salitre_2 | Espera de insumos | EBSA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4584800% | 15834 | 21548781 |  | No
473 | BOY016_Salitre_3 | Espera de insumos | EBSA |  |  | Evolti Company | 901432582 | daniela.timaran@evolti.co | 4584800% | 15835 | 61572134 |  | No
474 | MET003_Puerto Gaitán_1 | Espera de insumos | EMSA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584800% | 6444 | 9580390 |  | No
475 | MET003_Puerto Gaitán_2 | Espera de insumos | EMSA |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4584800% | 6445 | 2580418 |  | No
476 | MET003_Puerto Gaitán_3 | Espera de insumos | EMSA |  |  | Evolti Company | 901432582 | daniela.timaran@evolti.co | 4584800% | 6446 | 7590324 |  | No
477 | CAS006_Jaguito_1 | Espera de insumos | ENERCA |  | 21732 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584500% | 5103 | 2474314 |  | No
478 | CAS006_Jaguito_2 | Espera de insumos | ENERCA |  | 21732 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584500% | 5104 | 1474413 |  | No
479 | CAS006_Jaguito_3 | Espera de insumos | ENERCA |  | 21732 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584500% | 5105 | 4506595 |  | No
480 | NAR060_Palmas_1 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4584900% | 4441 | 0254140 |  | No
481 | NAR060_Palmas_2 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4584900% | 4442 | 1286176 |  | No
482 | NAR060_Palmas_3 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | daniela.timaran@evolti.co | 4584900% | 4443 | 0418801 |  | No
483 | NAR061_Cimarrones_1 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4585300% | 4468 | 0254140 |  | No
484 | NAR061_Cimarrones_2 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4585300% | 4469 | 1286176 |  | No
485 | NAR061_Cimarrones_3 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | daniela.timaran@evolti.co | 4585300% | 4470 | 0418801 |  | No
486 | NAR062_El Yunga_1 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4585200% | 4461 | 0254140 |  | No
487 | NAR062_El Yunga_2 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4585200% | 4462 | 1286176 |  | No
488 | NAR062_El Yunga_3 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | daniela.timaran@evolti.co | 4585200% | 4463 | 0418801 |  | No
489 | NAR063_El Rosal_1 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4585200% | 4464 | 0254140 |  | No
490 | NAR063_El Rosal_2 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4585200% | 4465 | 1286176 |  | No
491 | NAR063_El Rosal_3 | Espera de insumos | CEDENAR |  |  | Evolti Company | 901432582 | daniela.timaran@evolti.co | 4585200% | 4466 | 0418801 |  | No
492 | BOY012_Celestino 1 | Evolti | EBSA | Donato | 14553 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4580600% | 15670 | 21548528 | 4581900% | Si
493 | BOY012_Celestino 2 | Evolti | EBSA | Donato | 14553 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4580600% | 15672 | 21548781 | 4581900% | Si
494 | BOY012_Celestino 3 | Evolti | EBSA | Donato | 14553 | Evolti Company | 901432582 | julian.gomez@evolti.co | 4580600% | 15674 | 81561350 | 4581900% | Si
495 | SAN021_BERLIN_1 | Evolti | ESSA | CONUCO | 10509 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4585900% | 65590102 | 1806248 | 4586300% | Si
496 | SAN021_BERLIN_2 | Evolti | ESSA | CONUCO | 10509 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4585900% | 65590481 | 1806249 | 4586300% | Si
497 | SAN021_BERLIN_3 | Espera de insumos | ESSA | CONUCO | 10509 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4585900% | 65554812 |  |  | No
498 | SAN037_La Vitrina_final | Espera de insumos | ESSA | Cimitarra |  | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4586100% | 65611894 |  |  | No
499 | BOY020_La Congregación_1 | Espera de insumos | EBSA |  | 13539 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4586800% | 15884 | 21548528 |  | No
500 | PUT002_Las Vegas_1 | Espera de insumos | EEBPSA |  | C15 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4586800% | 381 | 636183 |  | No
501 | PUT002_Las Vegas_2 | Espera de insumos | EEBPSA |  | C15 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4586800% | 382 | 436285 |  | No
502 | PUT003_El Sabalo_1 | Espera de insumos | EEBPSA |  | C12 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4586800% | 383 | 636183 |  | No
503 | PUT003_El Sabalo_2 | Espera de insumos | EEBPSA |  | C12 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4586800% | 384 | 436285 |  | No
504 | PUT004_Dalmecia_1 | Espera de insumos | EEBPSA |  | C16 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4586800% | 385 | 636183 |  | No
505 | PUT004_Dalmecia_2 | Espera de insumos | EEBPSA |  | C16 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4586800% | 386 | 436285 |  | No
506 | PUT006_Ancura_1 | Espera de insumos | EEBPSA |  | C18 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4586900% | 387 | 636183 |  | No
507 | PUT006_Ancura_2 | Espera de insumos | EEBPSA |  | C18 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4586900% | 388 | 436285 |  | No
508 | NAR070_Guaitara_1 | Espera de insumos | CEDENAR |  | 03AN02 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4587300% | 4601 | 0254140 |  | No
509 | NAR070_Guaitara_2 | Espera de insumos | CEDENAR |  | 03AN02 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4587300% | 4602 | 1286176 |  | No
510 | NAR070_Guaitara_3 | Espera de insumos | CEDENAR |  | 03AN02 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4587300% | 4603 | 6419493 |  | No
511 | NAR067_La Blanquita_1 | Espera de insumos | CEDENAR |  | 03AN02 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4587300% | 4604 | 0254140 |  | No
512 | NAR067_La Blanquita_2 | Espera de insumos | CEDENAR |  | 03AN02 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4587300% | 4605 | 1286176 |  | No
513 | NAR067_La Blanquita_3 | Espera de insumos | CEDENAR |  | 03AN02 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4587300% | 4606 | 6419493 |  | No
514 | PUT007_Nueva Risaralda_1 | Espera de insumos | EEBPSA |  | C14 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4587300% | 421 | 636183 |  | No
515 | PUT007_Nueva Risaralda_2 | Espera de insumos | EEBPSA |  | C14 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4587300% | 422 | 436285 |  | No
516 | PUT007_Nueva Risaralda_3 | Espera de insumos | EEBPSA |  | C14 | Evolti Company | 901432582 | daniela.timaran@evolti.co | 4587300% | 423 | 736325 |  | No
517 | NAR075_Mirador_1 | Espera de insumos | CEDENAR |  | 54SP02 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4587300% | 4607 | 0254140 |  | No
518 | NAR075_Mirador_2 | Espera de insumos | CEDENAR |  | 54SP02 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4587300% | 4608 | 1286176 |  | No
519 | NAR075_Mirador_3 | Espera de insumos | CEDENAR |  | 54SP02 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4587300% | 4609 | 6419493 |  | No
520 | NAR073_Chupadero_1 | Espera de insumos | CEDENAR |  | 51RF02 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4587300% | 4610 | 0254140 |  | No
521 | NAR073_Chupadero_2 | Espera de insumos | CEDENAR |  | 51RF02 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4587300% | 4611 | 1286176 |  | No
522 | NAR073_Chupadero_3 | Espera de insumos | CEDENAR |  | 51RF02 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4587300% | 4612 | 6419493 |  | No
523 | PUT007_Nueva Risaralda_1 | Espera de insumos | EEBPSA |  | C14 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4587300% | 421 | 636183 |  | No
524 | PUT007_Nueva Risaralda_2 | Espera de insumos | EEBPSA |  | C14 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4587300% | 422 | 436285 |  | No
525 | PUT007_Nueva Risaralda_3 | Espera de insumos | EEBPSA |  | C14 | Evolti Company | 901432582 | daniela.timaran@evolti.co | 4587300% | 423 | 736325 |  | No
526 | CAU102_Reserva_1 | Espera de insumos | CEO | El Bordo | 21-101 | Evolti Company | 901432582 | daniela.timaran@evolti.co | 4587400% |  |  |  | No
527 | CAU102_Reserva_2 | Espera de insumos | CEO | El Bordo | 21-101 | Evolti Company | 901432582 | daniela.timaran@evolti.co | 4587400% |  |  |  | No
528 | CAU102_Reserva_3 | Espera de insumos | CEO | El Bordo | 21-101 | Evolti Company | 901432582 | daniela.timaran@evolti.co | 4587400% |  |  |  | No
529 | NAR074_Guanábano_1 | Espera de insumos | CEDENAR |  | 51RF02 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4587500% | 4645 | 0254140 |  | No
530 | NAR074_Guanábano_2 | Espera de insumos | CEDENAR |  | 51RF02 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4587500% | 4646 | 1286176 |  | No
531 | NAR074_Guanábano_3 | Espera de insumos | CEDENAR |  | 51RF02 | Evolti Company | 901432582 | daniela.timaran@evolti.co | 4587500% | 4644 | 0418801 |  | No
532 | NAR066_Santa Cruz_1 | Espera de insumos | CEDENAR |  | 53SL01 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD@evolti.co | 4587500% | 4648 | 0254140 |  | No
533 | NAR066_Santa Cruz_2 | Espera de insumos | CEDENAR |  | 53SL02 | Evolti Company | 901432582 | EstructuracionGD2@evolti.co | 4587500% | 4649 | 1286176 |  | No
534 | NAR066_Santa Cruz_3 | Espera de insumos | CEDENAR |  | 53SL03 | Evolti Company | 901432582 | daniela.timaran@evolti.co | 4587500% | 4650 | 0418801 |  | No
535 |  | Evolti
536 |  | Evolti

## Info Evolti (hidden)
Item | Nombre | Cargo
1 | Fabián Florez | Ing Diseño Minigranjas
2 | Carlos Cabrera | Ing Diseño Minigranjas
3 | Julián Gomez | Ing Diseño Minigranjas
4 | Daniela Timarán | Ing Diseño Minigranjas
5 | Moisés Ruiz | Ing Diseño Minigranjas
6 | José Rodriguez | Ing Diseño Minigranjas

## Solicitud de Insumos
#VALUE! |  |  | REGISTRO SOLICITUDES DE INSUMOS
Item | Proyecto/Predio /Codigo | Fecha | Departamento/ Región | Cuenta con Factura de energia | Cuenta con Certificado de tradición y libertad | Estado de solicitud | Responsable | Observaciones
74 | CAU096_La Florida | 4546700% | Cauca | No | No | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
75 | CAU098_La Violeta | 4546700% | Cauca | No | No | Realizado | Carlos Cabrera | Sin Novedad
76 | NAR053_Parcela Oveira | 4546700% | Nariño | No | No | Realizado | Daniela Timarán | Sin Novedad
77 | SAN035_Miraflores | 4546700% | Santander | Si | No | Realizado | Fabián Florez | Sin Novedad
78 | NAR054_Predio Carlos González | 4546700% | Nariño | No | No | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
79 | HUI002_San Martín | 4546700% | Huila | No | No | Realizado | Julián Gomez | Se hace la solicitud en un nodo 34,5 kV a 1,5 KM del predio.
81 | CAS003_Risaralda | 4546900% | Casanare | Si | No | Realizado | Fabián Florez
82 | CAS004_Alto Prado | 4546900% | Casanare | Si | No | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
83 | CAS005_El Oso | 4546900% | Casanare | Si | Si | Realizado | Carlos Cabrera | Sin Novedad
80 | BOY007_Teófilo | 4547000% | Boyacá | No | Si | Realizado | Daniela Timarán | Sin Novedad
1 | NAR035_EDS Canobajo | 4578200% | Nariño | No | No | En conflicto | Daniela Timarán | La subestación CHACHAGUI NO cuenta actualmente con capacidad disponible en el nivel de tensión de 13.8 kV.
2 | ATL022_Juan de Acosta | 4578200% | Atlantico | Si | Si | Realizado | Julián Gomez | se solicitan insumos a 1,3 km de distancia de las coordenadas dadas.
3 | BOL007_San Estanislao | 4578200% | Bolivar | Si | Si | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
4 | COR001_El Papayo | 4578200% | Cordoba | Si | Si | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
5 | CUN002_Chikua | 4578200% | Cundinamarca | No | No | Realizado | Julián Gomez | ENEL responde que rechaza insumos para Chikua 2 y 3 porque solo estan dando 1 por promotor.
6 | ATL018_Sabanalarga 1 | 4578200% | Atlantico | No | No | En conflicto |  | El 08/04/2025 se Solicita a Maria Elena la cedula y certificado de tradicion y libertad del predio.
7 | NAR040 | 4578200% | Nariño | No | No | Realizado | Daniela Timarán | Sin Novedad
8 | CUN003_Suesca | 4578200% | Cundinamarca | No | No | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
9 | NAR042 | 4578200% | Nariño | No | No | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
10 | NAR041 | 4578200% | Nariño | No | No | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
11 | BOY001_La Palma | 4578200% | Boyacá | Si | Si | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
12 | SAN007_La Moneda | 4578200% | Santander | Si | Si | En conflicto |  | Predio Descartado
13 | NAR037 | 4578200% | Nariño | No | No | Realizado | Daniela Timarán | Sin Novedad
14 | NAR039 | 4578200% | Nariño | No | No | Realizado |  | El predio se encuentra junto a NAR043, por lo tanto los insumos ya solicitados sirven para este.
15 | NAR043 | 4578200% | Nariño | No | No | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
16 | NAR045 | 4578200% | Nariño | No | No | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
17 | CES021_Predio | 4578200% | Cesar | No | No | Realizado |  | Se realiza la solicitud sin tener el certificado de tradicion y libertad.
18 | CAU072 | 4578200% | Cauca | No | No | Realizado | Daniela Timarán | Sin Novedad
19 | MET004_La Ilusión | 4578200% | Meta | Si | Si | Realizado | Daniela Timarán | Sin Novedad
20 | SAN022_Resplandor (Buenavista) | 4578500% | Santander | Si | Si | Realizado | Moisés Ruiz | Sin Novedad
21 | CAU074_Predio 1 Ladrillera | 4579000% | Cauca | No | Si | Realizado |  | Sin Novedad
22 | CUN001_La Primavera | 4579000% | Cundinamarca | No | Si | Realizado |  | Enviaron los insumos el 10/04 763098486
23 | BOL006_La Integración | 4579000% | Bolivar | No | Si | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
24 | COR002_San Carlos 1 | 4579000% | Córdoba | No | No | Realizado | Julián Gomez | Se realiza la solicitud con los documentos del propietario de COR003.
25 | COR003_San Carlos 2 | 4579000% | Córdoba | Si | Si | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
26 | CES020_Bethania | 4579000% | Cesar | Si | Si | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
27 | CES023_Guayacán | 4579000% | Cesar | Si | Si | Realizado | Julián Gomez | se piden insumos a un transformador a 5 km de distancia del predio.
28 | NAR034_Anuc San Ramón | 4579100% | Nariño | No | Si | Realizado | Daniela Timarán | Sin Novedad
29 | SAN028_La Cantera | 4579100% | Santander | Si | Si | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
35 | CAU061 | 4579100% | Cauca |  |  | Realizado | Daniela Timarán | Sin Novedad
33 | CAU089_Cartón Colombia | 4579200% | Cauca | No | No | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
30 | CAU086_Piendamora | 4579300% | Cauca | No | Si | Realizado |  | Sin Novedad
31 | CAU081_Villa Martha | 4579300% | Cauca | No | No | En conflicto | Daniela Timarán | Predio Descartado
32 | CAU073_El Resplandor | 4579300% | Cauca | No | Si | Realizado | Daniela Timarán | Sin Novedad
34 | CAU080_Predio 7 Los Guabos | 4579300% | Cauca | No | No | Realizado | Carlos Cabrera | Sin Novedad
36 | NAR050_Olivos | 4579700% | Nariño |  |  | Realizado |  | Entre Daniela, Carlos y Fabian
44 | CUN004_Altamira | 4579700% | Cundinamarca | No | No | Realizado |  | Entre Daniela, Carlos y Fabian (En las solicitudes se mandaron con nombre Alytamira porque inicialmente estaban así en el chat de Entrada).
50 | MET005_Upia | 4579700% | Meta | No | No | Realizado | Carlos Cabrera | Colaboracion de Daniela
37 | COR004 | 4579800% | Córdoba | No | No | Realizado |  | 22/05/2025 Pendiente certificado de tradición y libertad
38 | NAR051_Parcela 28 | 4579800% | Nariño | No | No | En conflicto | Daniela Timarán | La subestación TAMINANGO NO cuenta actualmente con capacidad disponible en el nivel de tensión de 13.8 kV.
39 | CAU077_Predio 4 | 4579800% | Cauca | No | No | Realizado | Carlos Cabrera | Sin Novedad
40 | NAR047_Vegas | 4579800% | Nariño | No | No | Realizado | Carlos Cabrera | Sin Novedad
41 | NAR049_Predio Don José | 4579800% | Nariño | Si | Si | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
42 | CAU082_Predio 9 Finca Nacho | 4579800% | Cauca | Si | No | Realizado | Fabián Florez | Sin Novedad
43 | CAU076_Predio 3 | 4579800% | Cauca | No | No | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
45 | COR004_Santa Clara | 4579900% | Cordoba | No | Si | Realizado | Daniela Timarán | Sin Novedad
46 | SAN027_Sabana | 4579900% | Santander | Si | No | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
47 | SAN025_Buenos Aires | 4579900% | Santander | Si | No | Realizado | Carlos Cabrera | Sin Novedad
48 | SAN024_El Hongo | 4579900% | Santander | No | No | Realizado | Fabián Florez | Sin Novedad
49 | SAN031_Punteral | 4579900% | Santander | No | No | Realizado | Fabián Florez | Sin Novedad
51 | SAN033_Grima Alta | 4580300% | Santander | Si | No | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
52 | PUT001_Las Delicias | 4580400% | Putumayo | Si | No | Realizado | Daniela Timarán | Sin Novedad
53 | CAU094_Loma Grande | 4580400% | Cauca | Si | No | Realizado | Daniela Timarán | Sin Novedad
54 | SAN032_La Esperanza | 4580400% | Santander | Si | No | Realizado | Daniela Timarán | Sin Novedad
55 | BOY012_Celestino | 4580500% | Boyacá | Si | Si | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
56 | BOY005_Eucalipto | 4580500% | Boyacá | Si | No | Realizado | Fabián Florez | Sin Novedad
57 | MET006_El Guachimaron | 4580500% | Meta | Si | No | Realizado | Carlos Cabrera | Sin Novedad
58 | CUN005_Nazareth | 4580500% | Cundinamarca | No | No | Realizado | Fabián Florez | Sin Novedad
59 | MET007 | 4580500% | Meta | Si | No | Realizado | Carlos Cabrera | Sin Novedad
60 | BOY013_Cuta | 4580700% | Boyacá | Si | No | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
61 | CES024_San Martín | 4581100% | Cesar | Si | No | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
62 | CUN006_Botalón | 4581100% | Cundinamarca | Si | Si | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
63 | CUN003_Suescapunto1 | 4581400% | Cundinamarca | Si | No | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
64 | BOY004_Henrry | 4581800% | Boyacá | No | Si | Realizado | Daniela Timarán | Sin Novedad
65 | CAS002_Las Villas | 4581800% | Casanare | No | Si | Realizado | Carlos Cabrera | Sin Novedad
66 | SAN037_La Vitrina | 4581800% | Santander | Si | Si | Realizado | Fabián Florez | Sin Novedad
67 | BOY010_Pontezuela | 4581800% | Boyacá | Si | Si | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
68 | BOY009_El Rodeo | 4581800% | Boyacá | Si | No | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
69 | NAR056_Valparaíso | 4581900% | Nariño | Si | No | Realizado | Carlos Cabrera | Sin Novedad
70 | NAR057_El Corral | 4581900% | Nariño | Si | No | Realizado | Fabián Florez | Sin Novedad
72 | CAU100_La Arboleda | 4582600% | Cauca | No | Si | Realizado | Daniela Timarán | Sin Novedad
73 | CAU097_La Bendición | 4582700% | Cauca | No | Si | Realizado | Fabián Florez
71 | QUI001_La Esmeralda | 4583400% | Quindio | No | No | Realizado | Daniela Timarán
84 | CES006_Nebula_6 | 4583500% | Cesar | Si | Si | Realizado | Daniela Timarán | Sin Novedad
85 | CES008_Orion_5 | 4583500% | Cesar | Si | Si | Realizado | Daniela Timarán | Sin Novedad
86 | SAN036_El Rincón | 4584000% | Santander | Si | No | Realizado | Fabián Florez
87 | NAR064_Salinas | 4584000% | Nariño | Si | No | Realizado | Julián Gomez | Se hace la solicitud a una distancia de 2,7 km del predio.
88 | SAN038_La Rochera | 4584000% | Santander | Si | No | Realizado | Daniela Timarán | Sin Novedad
89 | CAS006_Jaguito | 4584000% | Casanare | Si | Si | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
90 | SAN039_El Morro | 4584000% | Santander | Si | Si | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
91 | VAL012_Caña | 4584100% | ValleCauca | Si | No | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
92 | CUN007_Arrayanes | 4584100% | Cundinamarca | No | No | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
93 | BOY014_Los Enrezados | 4584200% | Boyacá | No | Si | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
94 | BOY017_San Pedro | 4584200% | Boyacá | Si | No | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
95 | BOY015_Agudelo | 4584200% | Boyacá | Si | No | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
96 | BOY019_Villapinzon | 4584500% | Boyacá | No | No | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
97 | BOY018_Santo Domingo | 4584500% | Boyacá | No | No | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
98 | SAN040_Macaregua | 4584600% | Santander | Si | No | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
99 | SAN041_El Chorro | 4584600% | Santander | No | No | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
100 | CAU044_El Prado_5 | 4584600% | Cauca | No | Si | Realizado | Daniela Timarán | Sin Novedad
101 | SAN042_Palmar | 4584700% | Santander | Si | No | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
102 | BOY016_Salitre | 4584800% | Boyacá | No | No | Realizado | Daniela Timarán | Sin Novedad
103 | MET003_Puerto Gaitán | 4584800% | Meta | No | No | Realizado | Daniela Timarán | Sin Novedad
104 | NAR060_Palmas | 4584900% | Nariño | No | No | Realizado | Daniela Timarán | Sin Novedad
105 | NAR062_El Yunga | 4585200% | Nariño | Si | Si | Realizado | Daniela Timarán | Sin Novedad
106 | NAR063_El Rosal | 4585200% | Nariño | No | No | Realizado | Daniela Timarán | Sin Novedad
107 | NAR061_Cimarrones | 4585300% | Nariño | No | No | Realizado | Daniela Timarán | Sin Novedad
108 | SAN021_BERLIN | 4585900% | Santander | Si | Si | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
109 | PUT002_Las Vegas | 4586800% | Putumayo | Si | No | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
110 | PUT003_El Sabalo | 4586800% | Putumayo | Si | No | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
111 | PUT004_Dalmecia | 4586800% | Putumayo | Si | No | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
112 | BOY020_La Congregación | 4586800% | Boyacá | No | No | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
113 | PUT006_Ancura | 4586900% | Putumayo | Si | No | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
114 | PUT007_Nueva Risaralda | 4587300% | Putumayo | No | No | Realizado | Daniela Timarán | Sin Novedad
115 | NAR070_Guaitara | 4587300% | Nariño | No | No | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
116 | NAR067_La Blanquita | 4587300% | Nariño | No | No | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
117 | NAR075_Mirador | 4587300% | Nariño | No | Si | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
118 | NAR073_Chupadero | 4587300% | Nariño | No | Si | Realizado | Julián Gomez | Sin Novedad
119 | CAU102_Reserva | 4587400% | Cauca | No | Si | Realizado | Daniela Timarán | Sin Novedad
120 | NAR074_Guanábano | 4587500% | Nariño | No | Si | Realizado | Daniela Timarán | Sin Novedad
121 | NAR066_Santa Cruz | 4587500% | Nariño | Si | No | Realizado | Daniela Timarán | Sin Novedad
122 | NAR072_Alma |  | Nariño | No | No | En conflicto | Daniela Timarán | No se solicitan insumos ya que el predio se encuentra cerca a NAR070_Guaitara, nos servirían los mismos insumos
123 | NAR071_El Llano |  | Nariño | No | No | En proceso | Daniela Timarán
124 | NAR069_Estadio |  | Nariño | No | No | En proceso | Daniela Timarán
125 | PUT008_Villagarzón |  | Putumayo | No | No | En conflicto | Daniela Timarán | Página caída
126 | PUT005_El Líbano |  | Putumayo | Si | No | En conflicto | Daniela Timarán | Página caída
127 | ANT009_Santa María |  | Antioquia | Si | No | Pendiente | Daniela Timarán
128 | ANT012_Trianón |  | Antioquia | Si | Si | Pendiente | Daniela Timarán
129 | [5 empty] | Pendiente
Pendiente
Pendiente

## Envio diseño OR
#VALUE! |  |  | REGISTRO PROYECTOS ENVIADOS AL OPERADOR DE RED - ESTRUCTURACIÓN
Item | Proyecto | Fecha de Envio | Operador de red | Aprobación de diseños electricos y memorias de calculo | Aprobación de estudio de conexión | Fecha limite para recibir el aprobado del proyecto | Fecha de aprobación del proyecto | Estado del proyecto | Observaciones | Fecha limite para pedir prorroga | ¿Se solicito prorroga? | Fecha limite para conectar el proyecto a la red (sin prorroga) | Fecha limite para conectar el proyecto a la red (con prorroga) | Festivos Colombia 2025
| GD Lyra | 4572600% | CEO | Aprobado | Aprobado | 4575400% | 4575500% | Aprobado | En proceso de construccion | 4590800% |  | 4593800% |  | 4565800%
2 | GD Orbis | 4572700% | CEO | Aprobado | Aprobado | 4575500% | 4575500% | Aprobado | En proceso de construccion | 4590800% |  | 4593800% |  | 4566300%
3 | GD Nova 1 | 4577700% | CEDENAR | Aprobado | Aprobado | 4580500% | 4586200% | Aprobado | Se envia paquete de planos y estudio de conexión a CEDENAR | 4601500% |  | 4604600% |  | 4574000%
4 | GD Nova 2 | 4578300% | CEDENAR | En revisión | En revisión | 4581100% |  | En revisión | Se envia paquete de planos y estudio de conexión a CEDENAR |  |  |  |  | 4576000%
5 | GD El Prado_1 | 4577000% | CEO | Aprobado | Aprobado | 4579800% | 4578600% | Aprobado | Sin Novedad | 4593900% |  | 4597000% |  | 4576400%
6 | GD El Prado_2 | 4578900% | CEO | Aprobado | Aprobado | 4581700% | 4580600% | Aprobado |  | 4595900% |  | 4599000% |  | 4576500%
7 | GD Delta_1 | 4568700% | CEDENAR | En revisión | En revisión | 4571400% |  | En revisión | [5 empty] | 4577800%
8 | GD Delta_2 |  | CEDENAR | Aprobado | Aprobado |  | 4579000% | Aprobado |  | 4594300% |  | 4597400% |  | 4581000%
9 | GD Polaris_1 | 4566600% | CEDENAR | Aprobado | Aprobado | 4569300% | 4573000% | Aprobado |  | 4588300% | Si | 4591400% | 4600500% | 4583100%
10 | GD Polaris_2 | 4571500% | CEDENAR | En revisión | En revisión | 4574300% |  | En revisión | [5 empty] | 4583800%
11 | GD Polaris_3 | 4570700% | CEDENAR | Aprobado | Aprobado | 4573400% | 4579200% | Aprobado |  | 4594500% |  | 4597600% |  | 4585800%
12 | GD VEGA_1 | 4581100% | CEO | Aprobado | Aprobado | 4584000% | 4583200% | Aprobado |  | 4598500% |  | 4601500% |  | 4587600%
13 | GD EL Socorro | 4580700% | CELSIA | En revisión | En revisión | 4583900% |  | En revisión | Se envia paquete de planos y estudio de conexión a CELSIA |  |  |  |  | 4588700%
14 | GD Beer Seba 1 | 4581100% | CEO | Aprobado | Aprobado | 4584000% | 4583200% | Aprobado | Se envía subsanación el día 12 de junio Saigue pendiente el aprobado de los diseños electricos | 4598500% |  | 4601500% |  | 4594300%
15 | GD Prado 3 | 4580500% | CEO | Aprobado | Aprobado | 4583400% | 4582400% | Aprobado |  | 4597700% |  | 4600700% |  | 4596400%
16 | GD_Barranca | 4574800% | CEO | Aprobado | Aprobado | 4577700% | 4581300% | Aprobado |  | 4596600% |  | 4599600% |  | 4597200%
17 | GD_Vega_2 | 4582000% | CEO | Aprobado | Aprobado | 4584900% | 4583400% | Aprobado |  | 4598700% |  | 4601700% |  | 4599900%
18 | GD_BeerSeba_2 | 4582600% | CEO | En revisión | Aprobado | 4585500% | 4584100% | Aprobado |  | 4599400% |  | 4602500% |  | 4601600%
19 | GD El CARMELO 1 | 4582800% | CEO | Aprobado | Aprobado | 4585900% | 4585200% | Aprobado |  | 4600500% |  | 4603600%
20 | GD_Vega_3 | 4584300% | CEO | Aprobado | En revisión | 4586900% |  | En revisión | [7 empty] | Fecha conexión sin prorroga | Fecha conexión con prorroga
21 | GD_Tincita 1 | 4585500% | EBSA | En revisión | En revisión | 4588300% |  | En revisión | [6 empty] | Naos 4 | 4597000% | 4606200%
22 | GD_LA VITRINA 1 | 4586200% | ESSA | En revisión | En revisión | 4589100% |  | En revisión | [6 empty] | Naos 5 | 4599000% | 4608200%
23 | GD_Porvenir_1 | 4586300% | CEO | En revisión | En revisión | 4589400% |  | En revisión | [6 empty] | Naos 6 | 4600700% | 4609700%
24 | GD_Nazareth_1 | 4586600% | ENEL | En revisión | En revisión | 4589500% |  | En revisión
25 | GD_Celestino_1 | 4586700% | EBSA | En revisión | En revisión | 4589600% |  | En revisión
26 | GD_Suesca_1 | 4586800% | ENEL | En revisión | En revisión | 4589700% |  | En revisión
27 | GD_Tincita_2 | 4587000% | EBSA | En revisión | En revisión | 4590100% |  | En revisión
28 | GD_EVOLTI_3 | 4586000% | CEO | En revisión | En revisión | 4588900%
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

## Estudio de conexión
#VALUE! |  |  | REGISTRO ESTUDIOS DE CONEXIÓN | [7 empty] | REGISTRO OC
31660000
Item | Proyecto/Predio /Codigo | Fecha de emisión de los estudios | Proveedor Estudio de conexión | Operador de Red | Subestación | Circuito al que va conectado el proyecto | Cargabilidad del transformador principal de la subestación | Observaciones sobre las cantidades de proyectos analizados en el estudio de conexión | Fecha limite para presentar proyecto al Operador de red | Estado del proyecto | ID Compra | Orden de compra | Precio (antes de IVA) | Comentario
1 | BOY002_Tincita_1 | 4578500% | PHC | EBSA | PATRIOTAS | 14695 | 32.08% | En el estudio de conexión se simula 1 proyecto, es posible conectar 2 proyectos mas | 4593800% | En espera |  |  | 6200000 | Orden de compa con excel viejo
2 | CAU062_Beer-Seba_1 | 4578400% | SEYEP | CEO | El Estrecho | 40-103 "Patía" | 34.8% | Se realiza simulación con 1 proyecto y el equivalente de red de la subestación entregado por el OR | 4593700% | En espera | 8f49c86c | OC-0144 | 3200000
3 | CAU055_El Recreo_1 | 4578400% | SEYEP | CEO | El Estrecho | 40-102 "Leyva" | 38.43% | Se realiza simulación con 1 proyecto y teniendo en cuenta 1 proyecto en el circuito de Beer Seba, ademas del equivalente de red de la subestación entregado por el OR | 4593700% | Enviado al OR | f7b5127d | OC-0145 | 3200000
4 | VAL006_El Socorro | 4574300% | CINERGY | CELSIA | Santa Barbara | Circuito 8 | 35.9% | Se realiza simulación con 1 proyecto y el equivalente de red de la subestación entregado por el OR | 4589600% |  |  |  |  | Se radica el proyecto 30 de Mayo
5 | CAU055_El Recreo_2 | 4581700% | SEYEP | CEO | El Estrecho | 40-102 "Leyva" | 18.02% | Se realiza simulación con 1 proyecto y teniendo en cuenta El Recreo 1 | 4597000% | En espera |  |  | 3200000
6 | CUN003_Suesca_1 |  | PHC | ENEL | Suesca 13,2 kV | SUESCA-13-CACICAZGO--SS22D |  |  |  | En espera
7 | CAU044 - Prado 2 |  | SEYEP | CEO | [5 empty] | Enviado al OR | 4810fa6f | OC-138 | 3200000
8 | CAU044 - Prado 3 |  | SEYEP | CEO | [5 empty] | Enviado al OR | 27ede317 | OC-0476 | 3200000
9 | Subestacion estrecho |  | SEYEP | CEO | [5 empty] | En espera | ccfa9feb | OC-0440 | 2500000
10 | CAU055 - Recreo 2 |  | SEYEP | CEO | [5 empty] | En espera | 7ac9d87a |  | 1280000 | Se hace descuento en los primeros 5 ECS de SEYEP
11 | CAU062 Beer Seba 2 | 4582200% | SEYEP | CEO | El Estrecho | 40-103 "Patía" |  | Se realiza simulación con 1 proyecto y teniendo en cuenta 1 proyecto en el circuito de Beer Seba 1 y El Recreo, ademas del equivalente de red de la subestación entregado por el OR | 4597500% | En espera | b2ed8a02 | OC-0638 | 2880000 | Tiene 10% descuento
12 | SAN012 - Fortuna | 4582200% | SEYEP | ESSA | Sabana | 57503 | No dieron información del transformador | Se realiza simulación con 1 proyecto y el equivalente de red de la subestación entregado por el OR | 4597500% | En espera | e1940706 | OC-0637 | 2800000 | Tiene 10% descuento
13 | CAU055_El Recreo_3 | 4582400% | SEYEP | CEO | El Estrecho | 40-102 "Leyva" |  |  | 4597700% | En espera |  | OC-0639
14 | SAN037 - La Vitrina_1 | 4586200% | SEYEP | ESSA | Cimitarra | 68-502 | No dieron información del transformador |  | 4601500%
15 | BOY013_Flor Iniriada_1 |  | SEYEP | EBSA | Higueras | 14705
16 | BOY012_Celestino_1 |  | SEYEP | EBSA | Donato | 14553
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

## INFO OPERADORES RED
INFORMACIÓN OPERADORES DE RED
Item | Operador de Red | Departamentos | Pagina web | Usuario | Contraseña | Correo | Contacto | Telefono | Comentario
1 | CEO | Cauca | https://arcgisportal.ceoesp.com.co/visordisponibilidad/ | EstructuracionGD@evolti.co | Evolti2025? | provisiondeservicios@ceoesp.com | Santiago Campos Santiago.campos@ceoesp.com --- Juan Camilo Cuero Grueso Encargado de proyectos GD en CEO Contacto: (+57) 310 3923052 Correo: juan.cuero@ceoesp.com ----- Andrea Usma Hernandez "Auxiliar" Proyectos GD en CEO Contacto: (+57) 310 2241517 Correo: andrea.usma@geiico.com.co --------------------- Jessica Núñez Arias Profesional de conexiones (Revisa estudios de conexión) Contacto: (+57) 304 5533131 jessica.nunez@ceoesp.com | 3174041667 | El Ingeniero Juan Camilo Cuero, es el responsable de los proyectos GD, sin embargo, la persona que esta directamente revisando los procesos es Andre Usma, por lo que el contacto inicial seria con andres (a solicitud del mismo ingeniero Juan)
2 | EPM | Antioquia | https://maps.epm.com.co/ETER/Visor/Visor
3 | CEDENAR | Nariño | http://35.188.201.15/cedenar_generacion_distribuida/ o http://34.56.121.192/cedenar_generacion_distribuida/ |  |  | gdconect@cedenar.com.co | Oscar Eduardo Realpe | 3148937385
4 | AIR-E | Magdalena, Atlantico, Guajira | https://servicios.air-e.com/CREG030/ |  |  | autogeneracionygd@air-e.com
5 | AFINIA | Cesar, Bolivar, Sucre, Cordoba | https://servicios.energiacaribemar.co/Autogeneracion/ |  |  | gestion.agygd@afinia.com.co | Shirly Jimenez (shirly.jimenez@afinia.com.co) | 3162398665
6 | CELSIA | Tolima, Valle del Cauca | https://nube.celsia.com:4443/autogeneradores/login | EstructuracionGD@evolti.co | Evolti2025% | autogeneradores@celsia.com | Oscar Julian Borja
7 | ELECTROHUILA | Huila | http://35.184.36.98/eh_generacion_distribuida/ |  |  | radicacion@electohuila.co
8 | ENEL | Cundinamarca | https://www.enel.com.co/es/solicitud-autogeneradores.html | EstructuracionGD@evolti.co | Evolti2025*
9 | EBSA | Boyacá | http://35.192.191.188/ebsa_generacion_distribuida/ |  |  | agpe_gd@ebsa.com.co
10 | EMSA | Meta | SPARD® Generación Distribuida
11 | CHEC | Caldas, Risaralda | Usuarios Autogeneradores y Generadores Distribuidos (chec.com.co) | EstructuracionGD@evolti.co | Evolti2024! |  | Juan Camilo | 3046310868
12 | ESSA | Santander | https://www.essa.com.co/site/clientes/hogar/tramites-y-servicios-hogar/autogeneracion | EstructuracionGD@evolti.co | Evolti2024! | autogeneradores@essa.com.co | Francisco Camargo | 3202656608 | [el contacto es el numero personal del Ingeniero Francisco] - Persona encargada de proyectos de Generación distribuida
13 | EPP | Cartago | https://energiapereira.eep.com.co/Autogeneradores/ | EstructuracionGD@evolti.co |  |  | Pablo Henao | 3234839712 | Contacto de WhatsApp
14 | EEBPSA | Putumayo | https://eebpsa.com.co/atencion-al-usuario/ |  |  | eebp@eebpsa.com.co
15 | EDEQ | Quindío | https://sedeelectronica.edeq.com.co/ | EstructuracionGD@evolti.co | Evolti2025?
16 | ENERCA | Casanare | http://34.68.97.30/solicitante/ |  |  |  | prof4.planeamiento@enerca.com.co | Ingeniero Jose Beltran
17 | EMCALI |  | https://www.emcali.com.co/web/servicios/autogeneracion/consultar-disponibilidad | EstructuracionGD@evolti.co | Evolti2025*

## TIEMPOS
CONTROL DE TIEMPOS SOLICITUDES
|  |  |  | Fecha de inicio | 5 días habiles |  | Cuándo se ha recordado | Si ya llegaron, se suman 140 días (5 meses) Si no han llegado se cuenta como si llegara hoy |  | 10 días habiles tiene el OR. Si ya se enviaron se cuenta desde esa fecha. Si no se han enviado se cuenta desde el plazo máximo |  |  | 6 meses. Se toma el valor de la vigencia si ya lo tenemos, si no, se suman 6 meses al plazo de verificación técnica. | 3 meses adicionales al plazo de conexión sin prorroga
Item | Proyecto | Estado | Codigo | Fecha Inicio solicitud de conexion | Plazo entrega insumos | Recordatorio insumos | Fecha insumos recibidos | Plazo Estudio de conexion simplificado | Envio Estudio de conexion simplificado | Plazo Verificación técnica de la documentación | Llegada de verificación técnica de la documentación | Vigencia OR | Plazo de la conexión (sin prorroga) | Plazo conexión (Con prorroga) | Dia conexión
1 | Naos 1 | Aprobado | 1501 | 2023-11-22 | 2023-11-29 |  | 2023-11-29 | 2024-04-17 | 2023-12-01 | 2023-12-15 |  | 0 | 2024-06-07 | 2024-09-05
2 | Naos 2 | Aprobado | 1961 | 2024-04-12 | 2024-04-19 |  | 2024-05-14 | 2024-10-01 | 2024-05-14 | 2024-05-28 |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-07-10
3 | Naos 3 | Aprobado | 2002 | 2024-04-22 | 2024-04-29 |  | 2024-05-23 | 2024-10-10 | 2024-06-20 | 2024-07-04 |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 2025-08-15
4 | Cancelado Polaris 1 | Cancelado | 2003 | 2024-04-22 | 2024-04-29 |  | 2024-06-26 | 2024-11-13 | 2024-08-28 | 2024-09-11 |  | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 1900-12-25
5 | Cancelado Delta 1 | Cancelado | 2441 | 2024-08-09 | 2024-08-16 |  | 2024-08-12 | 2024-12-30 | 2024-08-28 | 2024-09-11 |  | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 1900-12-25
6 | Cancelado Polaris 2 | Cancelado | 2464 | 2024-08-13 | 2024-08-20 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
7 | ATL005-Campeche | Espera | 21677 | 2024-08-22 | 2024-08-29 |  | 2024-10-04 | 2025-02-21 | 0 | 2025-03-07 |  | 0 | 2025-08-29 | 2025-11-27
8 | ATL002-Campo de la cruz | Espera | 21682 | 2024-08-22 | 2024-08-29 |  | 2024-10-04 | 2025-02-21 | 0 | 2025-03-07 |  | 0 | 2025-08-29 | 2025-11-27
9 | CES006 - Villa Emma (Mary) | Espera | 28172 | 2024-08-26 | 2024-09-02 |  | 2024-09-10 | 2025-01-28 | 0 | 2025-02-11 |  | 0 | 2025-08-05 | 2025-11-03
10 | Polaris 3 | Espera | 2541 | 2024-08-27 | 2024-09-03 |  | 2024-09-23 | 2025-02-10 | 0 | 2025-02-24 |  | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 1900-12-25
11 | VAL002 - Andalucia | Espera | 0 | 2024-09-06 | 2024-09-13 |  | 2024-09-30 | 2025-02-17 | 0 | 2025-03-03 |  | 0 | 2025-08-25 | 2025-11-23
12 | Cancelado CAU008-Bonanza | Cancelado | 7984454 | 2024-09-12 | 2024-09-19 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
13 | Delta 1 | Espera | 2762 | 2024-09-26 | 2024-10-03 |  | 0 | 2025-12-25 | 2024-12-07 | 2024-12-20 |  | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 1900-12-25
14 | Polaris 1 | Espera | 2782 | 2024-09-26 | 2024-10-03 |  | 2024-09-27 | 2025-02-14 | 0 | 2025-02-28 |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2026-03-09
15 | Polaris 2 | Espera | 2783 | 2024-09-26 | 2024-10-03 |  | 2024-09-27 | 2025-02-14 | 0 | 2025-02-28 |  | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 1900-12-25
16 | CES008 - Buena vista | Espera | 29534 | 2024-09-29 | 2024-10-04 |  | 2024-10-21 | 2025-03-10 | 0 | 2025-03-24 |  | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 1900-12-25
17 | Cancelado CES004 - Villa Clara | Cancelado | 29535 | 2024-09-29 | 2024-10-04 |  | 2024-10-11 | 2025-02-28 | 0 | 2025-03-14 |  | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 1900-12-25
18 | Cancelado CES010 - Villa Karina | Cancelado | 29536 | 2024-09-29 | 2024-10-04 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
19 | Cancelado CAU037 - Topacio | Espera | 8458128 | 2024-10-08 | 2024-10-15 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
20 | CAU028 - Villa Cristina | Espera | 8458138 | 2024-10-08 | 2024-10-15 |  | 2024-11-12 | 2025-04-01 | 2025-03-10 | 2025-03-24 |  | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 1900-12-25
21 | Delta 2 | Espera | 2861 | 2024-10-02 | 2024-10-09 |  | 2024-10-31 | 2025-03-20 | 0 | 2025-04-03 |  | 0 | 2025-09-25 | 2025-12-24
22 | Cancelado GUAJ001 - Ramal 1 | Cancelado | 0 | 2024-10-11 | 2024-10-18 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
23 | CAU006 - Limoncito | Espera | 0 | 2024-10-25 | 2024-11-01 |  | 2024-10-31 | 2025-03-20 | 0 | 2025-04-03 |  | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 1900-12-25
24 | CES006 - Nebula 2 | Espera | 30045 | 2024-10-16 | 2024-10-23 |  | 2024-10-31 | 2025-03-20 | 0 | 2025-04-03 |  | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 1900-12-25
25 | CES006 - Nebula 3 | Espera | 30046 | 2024-10-16 | 2024-10-23 |  | 2024-10-31 | 2025-03-20 | 0 | 2025-04-03 |  | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 1900-12-25
26 | Cancelado ATL005-Campeche 2 | Cancelado | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-25 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
27 | Cancelado ATL005-Campeche 3 | Cancelado | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-25 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
28 | Cancelado ATL005-Campeche 4 | Cancelado | 0 | 2024-10-18 | 2024-10-25 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
29 | RIS002 - La virginia | Espera | 12779275 | 2024-10-18 | 2024-10-25 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
30 | Cancelado ATL002 - Tinajitas 2 | Cancelado | 21932 | 2024-10-29 | 2024-11-05 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
31 | Cancelado ATL002 - Tinajitas 3 | Cancelado | 0 | 2024-10-23 | 2024-10-30 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
32 | ATL012 - El Pelu 1 | Espera | 0 | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 2024-11-25 | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
33 | ATL012 - El Pelu 2 | Espera | 0 | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 2024-11-25 | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
34 | ATL012 - El Pelu 3 | Espera | 0 | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 2024-11-25 | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
35 | CES008_Buena Vista 2 | Espera | 30639 | 2024-10-11 | 2024-10-18 |  | 2024-11-20 | 2025-04-09 | 0 | 2025-04-23 |  | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 1900-12-25
36 | CES008_Buena Vista 3 | Espera | 30640 | 2024-10-11 | 2024-10-18 |  | 2024-11-20 | 2025-04-09 | 0 | 2025-04-23 |  | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 1900-12-25
37 | NAR023_Conchita | Espera | 3062 | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2025-04-15 | 0 | 2025-04-29 |  | 0 | 2025-10-21 | 2026-01-19
38 | NAR015_VillaSantaAnita | Espera | 3063 | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2025-04-15 | 0 | 2025-04-29 |  | 0 | 2025-10-21 | 2026-01-19
39 | Cancelado CES006_NEBULA 4 | Cancelado | 30747 | 2024-11-07 | 2024-11-14 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
40 | Cancelado CES006_NEBULA 5 | Cancelado | 30748 | 2024-11-07 | 2024-11-14 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
41 | VAL004_ElTrebol | Espera | 0 | 2024-11-07 | 2024-11-14 |  | 2024-11-19 | 2025-04-08 | 0 | 2025-04-22 |  | 0 | 2025-10-14 | 2026-01-12
42 | Val003 - Sevilla | Espera | 0 | 2024-11-07 | 2024-11-14 |  | 2024-11-19 | 2025-04-08 | 0 | 2025-04-22 |  | 0 | 2025-10-14 | 2026-01-12
43 | CAU006 - Limoncito 2 | Espera | 9097759 | 2024-11-16 | 2024-11-22 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2025-04-15 | 0 | 2025-04-29 |  | 0 | 2025-10-21 | 2026-01-19
44 | Cancelado CAU028_VillaCristina 2 | Espera | 9739209 | 2024-11-16 | 2024-11-22 | 2024-11-25 | 2024-12-17 | 2025-05-06 | 2025-03-11 | 2025-03-25 |  | 0 | 2025-09-16 | 2025-12-15
45 | CAU037_ElTopacio | Espera | 9187734 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-11-21 | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
46 | NAR015_Villa Santa Anita 2 | Espera | 3121 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-12-04 | 2025-04-23 | 0 | 2025-05-07 |  | 0 | 2025-10-29 | 2026-01-27
47 | CES006_NEBULA 4 | Espera | 31014 | 2024-11-20 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2025-04-18 | 0 | 2025-05-02 |  | 0 | 2025-10-24 | 2026-01-22
48 | CES006_NEBULA 5 | Espera | 31016 | 2024-11-20 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2025-04-18 | 0 | 2025-05-02 |  | 0 | 2025-10-24 | 2026-01-22
49 | ATL002 - Tinajitas 2 | Espera | 22132 | 2024-11-20 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-12-13 | 2025-05-02 | 0 | 2025-05-16 |  | 0 | 2025-11-07 | 2026-02-05
50 | ATL002 - Tinajitas 3 | Espera | 22139 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-12-13 | 2025-05-02 | 0 | 2025-05-16 |  | 0 | 2025-11-07 | 2026-02-05
51 | ATL002 - Tinajitas 4 | Espera | 22141 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-12-13 | 2025-05-02 | 0 | 2025-05-16 |  | 0 | 2025-11-07 | 2026-02-05
52 | ATL005-Campeche 2 | Espera | 22144 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-12-13 | 2025-05-02 | 0 | 2025-05-16 |  | 0 | 2025-11-07 | 2026-02-05
53 | ATL005-Campeche 3 | Espera | 22145 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-12-13 | 2025-05-02 | 0 | 2025-05-16 |  | 0 | 2025-11-07 | 2026-02-05
54 | ATL005-Campeche 4 | Espera | 22146 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2025-05-05 | 0 | 2025-05-19 |  | 0 | 2025-11-10 | 2026-02-08
55 | Cancelado CAU040_El Porvenir | Espera | 9332984 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-11 | 2024-12-19 | 2025-05-08 | 0 | 2025-05-22 |  | 0 | 2025-11-13 | 2026-02-11
56 | Cancelado CAU044_ElPrado | Espera | 9353274 | 2024-11-26 | 2024-12-03 | 2024-12-11 | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
57 | CES011_Palermo | Espera | 31534 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
58 | CES013_LaFrancia | Espera | 31556 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2025-01-10 | 2025-05-30 | 0 | 2025-06-13 |  | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 1900-12-25
59 | GUJ005_Gran Chaparral | Espera | 22235 | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-30 | 2025-05-19 | 0 | 2025-06-02 |  | 0 | 2025-11-24 | 2026-02-22
60 | MAG005_ La Providencia | Espera | 22237 | 2024-12-03 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-30 | 2025-05-19 | 0 | 2025-06-02 |  | 0 | 2025-11-24 | 2026-02-22
61 | GUAJ001-Ramal 1 | Espera | 22245 | 2024-12-04 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-30 | 2025-05-19 | 0 | 2025-06-02 |  | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 1900-12-25
62 | SAN005_La Guacamaya | Espera | 61453710 | 2024-12-07 | 2024-12-13 |  | 2025-01-07 | 2025-05-27 | 0 | 2025-06-10 |  | 0 | 2025-12-02 | 2026-03-02
63 | SAN006_El Bolsillo | Espera | 61484385 | 4563600% | 2024-12-17 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
64 | CAU037_ElTopacio | Espera | 9712463 | 4563600% | 2024-12-17 |  | 2024-12-17 | 2025-05-06 | 0 | 2025-05-20 |  | 0 | 2025-11-11 | 2026-02-09
65 | NAR028_ La Casa del Sol | Espera | 3241 | 2024-12-12 | 2024-12-19 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
66 | CAU028_VillaCristina 2 | Espera | 9739209 | 2024-12-12 | 2024-12-19 |  | 2024-12-17 | 2025-05-06 | 0 | 2025-05-20 |  | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 1900-12-25
67 | CAU044_ElPrado | Espera | 9742687 | 2024-12-12 | 2024-12-19 |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF!
68 | CAU040_El Porvenir | Espera | 9744108 | 2024-12-12 | 2024-12-19 |  | 2024-12-18 | 2025-05-07 | 0 | 2025-05-21 |  | 0 | 2025-11-12 | 2026-02-10
69 | TOL003_ San Rafael (Flandes) | Espera | 0 | 2024-12-13 | 2024-12-20 |  | 2024-12-19 | 2025-05-08 | 0 | 2025-05-22 |  | 0 | 2025-11-13 | 2026-02-11
70 | ATL002_Tinajitas 5 | Espera | 22452 | 2024-12-18 | 2024-12-25 |  | 2025-02-12 | 2025-07-02 | 0 | 2025-07-16 |  | 0 | 2026-01-07 | 2026-04-07
71 | ATL005 - Campeche 5 | Espera | 22456 | 2024-12-19 | 2024-12-26 |  | 2025-02-12 | 2025-07-02 | 0 | 2025-07-16 |  | 0 | 2026-01-07 | 2026-04-07
72 | VAL005_Hacienda Formosa | Espera | 6753 | 2025-01-09 | 2025-01-16 |  | 2025-01-17 | 2025-06-06 | 0 | 2025-06-20 |  | 0 | 2025-12-12 | 2026-03-12
73 | NAR028_ La Casa del Sol 2 | Espera | 3421 | 2025-01-16 | 2025-01-23 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
74 | GUJ003_La Esperanza | Espera | 22686 | 2025-01-22 | 2025-01-29 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
75 | ATL012_ElPelu | Espera | 22876 | 2025-02-10 | 2025-02-17 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
76 | VAL006_El Socorro | Espera | 0 | 2025-02-11 | 2025-02-18 |  | 2025-02-20 | 2025-07-10 | 0 | 2025-07-24 |  | 0 | 2026-01-15 | 2026-04-15
77 | NAR031_Chachagui1 | Espera | 3661 | 2025-02-11 | 2025-02-18 |  | 2025-03-03 | 2025-07-21 | 2025-04-30 | 2025-05-14 |  | 0 | 2025-11-05 | 2026-02-03
78 | NAR031_Chachagui-2 | Espera | 3662 | 2025-02-11 | 2025-02-18 |  | 2025-03-10 | 2025-07-28 | 2025-05-06 | 2025-05-20 |  | 0 | 2025-11-11 | 2026-02-09
79 | CES017_Panorama | Espera | 34185 | 2025-02-13 | 2025-02-20 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
80 | CAU039_El Carmelo | Espera | 0 | 2025-02-14 | 2025-02-21 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
81 | ATL012 - El pelu 2 | Espera | 22930 | 2025-02-17 | 2025-02-24 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
82 | ATL012 - El pelu 3 | Espera | 22933 | 2025-02-17 | 2025-02-24 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
83 | VAL007_San Antonio | Espera | 0 | 2025-02-17 | 2025-02-24 |  | 2025-02-25 | 2025-07-15 | 0 | 2025-07-29 |  | 0 | 2026-01-20 | 2026-04-20
84 | SAN005_La Guacamaya - 2 | Espera | 62718039 | 2025-02-18 | 2025-02-25 |  | 2025-03-12 | 2025-07-30 | 0 | 2025-08-13 |  | 0 | 2026-02-04 | 2026-05-05
85 | SAN005_La Guacamaya - 3 | Espera | 62718441 | 2025-02-18 | 2025-02-25 |  | 2025-03-12 | 2025-07-30 | 0 | 2025-08-13 |  | 0 | 2026-02-04 | 2026-05-05
86 | CES013_LaFrancia 2 | Rechazado | 34355 | 2025-02-19 | 2025-02-26 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
87 | CES013_LaFrancia 3 | Rechazado | 0 | 2025-02-19 | 2025-02-26 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
88 | CES013_LaFrancia 4 | Rechazado | 0 | 2025-02-19 | 2025-02-26 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
89 | GUAJ001-Ramal 2 | Espera | 22949 | 2025-02-19 | 2025-02-26 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
90 | GUAJ001-Ramal 3 | Espera | 22950 | 2025-02-19 | 2025-02-26 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
91 | NAR014_Sandona | Espera | 3701 | 2025-02-20 | 2025-02-27 |  | 2025-03-14 | 2025-08-01 | 0 | 2025-08-15 |  | 0 | 2026-02-06 | 2026-05-07
92 | NAR014_Sandona 2 | Espera | 3702 | 2025-02-20 | 2025-02-27 |  | 2025-03-14 | 2025-08-01 | 0 | 2025-08-15 |  | 0 | 2026-02-06 | 2026-05-07
93 | CAU053_La Barranca_1 | Rechazado | 0 | 2025-02-11 | 2025-02-18 |  | 2025-02-18 | 2025-07-08 | 0 | 2025-07-22 |  | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 1900-12-25
94 | CAU053_La Barranca_2 | Rechazado | 0 | 2025-02-24 | 2025-03-03 |  | 2025-03-05 | 2025-07-23 | 0 | 2025-08-06 |  | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 1900-12-25
95 | CAU053_La Barranca_3 | Rechazado | 0 | 2025-02-24 | 2025-03-03 |  | 2025-03-05 | 2025-07-23 | 0 | 2025-08-06 |  | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 1900-12-25
96 | CAU053_La Barranca_4 | Rechazado | 0 | 2025-03-05 | 2025-03-12 |  | 2025-03-12 | 2025-07-30 | 0 | 2025-08-13 |  | 1900-09-26 | 1900-09-26 | 1900-12-25
97 | CAU037 - El Topacio 2 | Espera | 0 | 2025-02-21 | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 | 2025-07-18 | 0 | 2025-08-01 |  | 0 | 2026-01-23 | 2026-04-23
98 | CAU037 - El Topacio 3 | Espera | 0 | 2025-02-21 | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 | 2025-07-18 | 0 | 2025-08-01 |  | 0 | 2026-01-23 | 2026-04-23
99 | CAU040_El Porvenir - 2 | Espera | 0 | 2025-02-21 | 2025-02-28 |  | 2025-03-04 | 2025-07-22 | 0 | 2025-08-05 |  | 0 | 2026-01-27 | 2026-04-27
100 | CAU040_El Porvenir - 3 | Espera | 0 | 2025-02-21 | 2025-02-28 |  | 2025-03-04 | 2025-07-22 | 0 | 2025-08-05 |  | 0 | 2026-01-27 | 2026-04-27
101 | CAU040_El Porvenir - 4 | Espera | 0 | 2025-02-21 | 2025-02-28 |  | 2025-03-04 | 2025-07-22 | 0 | 2025-08-05 |  | 0 | 2026-01-27 | 2026-04-27
102 | GUJ006_Los Deseos_1 | Espera | 23029 | 2025-02-26 | 2025-03-05 |  | 2025-04-18 | 2025-09-05 | 0 | 2025-09-19 |  | 0 | 2026-03-13 | 2026-06-11
103 | GUJ006_Los Deseos_2 | Espera | 23032 | 2025-02-26 | 2025-03-05 |  | 2025-05-05 | 2025-09-22 | 0 | 2025-10-06 |  | 0 | 2026-03-30 | 2026-06-28
104 | GUJ006_Los Deseos_3 | Espera | 23034 | 2025-02-26 | 2025-03-05 |  | 2025-05-05 | 2025-09-22 | 0 | 2025-10-06 |  | 0 | 2026-03-30 | 2026-06-28
105 | GUJ005_Gran Chaparral_2 | Espera | 23037 | 2025-02-26 | 2025-03-05 |  | 2025-05-05 | 2025-09-22 | 0 | 2025-10-06 |  | 0 | 2026-03-30 | 2026-06-28
106 | GUJ005_Gran Chaparral_3 | Espera | 23038 | 2025-02-26 | 2025-03-05 |  | 2025-05-05 | 2025-09-22 | 0 | 2025-10-06 |  | 0 | 2026-03-30 | 2026-06-28
107 | GUJ003_La Esperanza_1 | Espera | 23039 | 2025-02-26 | 2025-03-05 |  | 2025-04-28 | 2025-09-15 | 0 | 2025-09-29 |  | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-21
108 | GUJ003_La Esperanza_2 | Espera | 23040 | 2025-02-26 | 2025-03-05 |  | 2025-04-28 | 2025-09-15 | 0 | 2025-09-29 |  | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-21
109 | GUJ003_La Esperanza_3 | Espera | 23041 | 2025-02-26 | 2025-03-05 |  | 2025-04-28 | 2025-09-15 | 0 | 2025-09-29 |  | 0 | 2026-03-23 | 2026-06-21
110 | VAL006_El Socorro_2 | Espera | 0 | 2025-02-26 | 2025-03-05 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
111 | VAL006_El Socorro_3 | Espera | 0 | 2025-02-26 | 2025-03-05 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
112 | CES016_La Carolina_1 | Espera | 34874 | 2025-02-27 | 2025-03-06 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
113 | CES016_La Carolina_2 | Espera | 34875 | 2025-02-27 | 2025-03-06 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
114 | CES016_La Carolina_3 | Espera | 34876 | 2025-02-27 | 2025-03-06 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
115 | CES017_Panorama_2 | Espera | 34877 | 2025-02-27 | 2025-03-06 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
116 | CES017_Panorama_3 | Espera | 34878 | 2025-02-27 | 2025-03-06 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
117 | CAU044_ElPrado_2 | Espera | 0 | 2025-02-27 | 2025-03-06 |  | 2025-03-07 | 2025-07-25 | 0 | 2025-08-08 |  | 0 | 2026-01-30 | 2026-04-30
118 | CAU044_ElPrado_3 | Espera | 0 | 2025-02-27 | 2025-03-06 |  | 2025-03-07 | 2025-07-25 | 0 | 2025-08-08 |  | 0 | 2026-01-30 | 2026-04-30
119 | CAU039_El Carmelo_2 | Espera | 0 | 2025-02-27 | 2025-03-06 |  | 2025-03-07 | 2025-07-25 | 0 | 2025-08-08 |  | 0 | 2026-01-30 | 2026-04-30
120 | CAU039_El Carmelo_3 | Espera | 0 | 2025-02-27 | 2025-03-06 |  | 2025-03-07 | 2025-07-25 | 0 | 2025-08-08 |  | 0 | 2026-01-30 | 2026-04-30
121 | SAN010_Andrade_1 | Espera | 62886676 | 2025-02-27 | 2025-03-06 |  | 2025-03-12 | 2025-07-30 | 0 | 2025-08-13 |  | 0 | 2026-02-04 | 2026-05-05
122 | SAN010_Andrade_2 | Espera | 62886877 | 2025-02-27 | 2025-03-06 |  | 2025-03-12 | 2025-07-30 | 0 | 2025-08-13 |  | 0 | 2026-02-04 | 2026-05-05
123 | SAN010_Andrade_3 | Espera | 62888311 | 2025-02-27 | 2025-03-06 |  | 2025-03-12 | 2025-07-30 | 0 | 2025-08-13 |  | 0 | 2026-02-04 | 2026-05-05
124 | CES016_La Carolina_1 | Espera | 34994 | 2025-02-27 | 2025-03-06 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
125 | CES016_La Carolina_2 | Espera | 34995 | 2025-02-27 | 2025-03-06 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
126 | CES016_La Carolina_3 | Espera | 34996 | 2025-02-27 | 2025-03-06 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
127 | BOY002_Tincita_1 | Espera | 15485 | 2025-03-04 | 2025-03-11 |  | 2025-03-18 | 2025-08-05 | 0 | 2025-08-19 |  | 0 | 2026-02-10 | 2026-05-11
128 | BOY002_Tincita_2 | Espera | 15486 | 2025-03-04 | 2025-03-11 |  | 2025-03-18 | 2025-08-05 | 0 | 2025-08-19 |  | 0 | 2026-02-10 | 2026-05-11
129 | BOY002_Tincita_3 | Espera | 15487 | 2025-03-04 | 2025-03-11 |  | 2025-03-18 | 2025-08-05 | 0 | 2025-08-19 |  | 0 | 2026-02-10 | 2026-05-11
130 | CES017_Panorama_2 | Espera | 35139 | 2025-03-04 | 2025-03-11 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
131 | CES017_Panorama_3 | Espera | 35140 | 2025-03-04 | 2025-03-11 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
132 | CAU046_El Carmen_1 | Espera | 11316719 | 2025-03-04 | 2025-03-11 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
133 | CAU046_El Carmen_2 | Espera | 11316810 | 2025-03-04 | 2025-03-11 |  | 2025-03-12 | 2025-07-30 | 0 | 2025-08-13 |  | 0 | 2026-02-04 | 2026-05-05
134 | CAU046_El Carmen_3 | Espera | 11316814 | 2025-03-04 | 2025-03-11 |  | 2025-03-12 | 2025-07-30 | 0 | 2025-08-13 |  | 0 | 2026-02-04 | 2026-05-05
135 | CAU046_El Carmen_4 | Espera | 11316817 | 2025-03-04 | 2025-03-11 |  | 2025-03-12 | 2025-07-30 | 0 | 2025-08-13 |  | 0 | 2026-02-04 | 2026-05-05
136 | CES013_LaFrancia 2 | Espera | 35254 | 2025-03-07 | 2025-03-14 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
137 | CES013_LaFrancia 3 | Espera | 35256 | 2025-03-07 | 2025-03-14 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
138 | CES013_LaFrancia 4 | Espera | 35257 | 2025-03-07 | 2025-03-14 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
139 | CES019_Las Mercedes 1 | Espera | 35437 | 2025-03-12 | 2025-03-19 |  | 0 | 2025-12-25 | 0 | 2026-01-08 |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-09-30
Formulas:
Plazo entrega insumos = WORKDAY([Fecha Inicio solicitud de conexion],5)
Plazo Estudio de conexion simplificado = IF([Fecha insumos recibidos]=0, TODAY() + 140, [Fecha insumos recibidos] + 140)
Envio Estudio de conexion simplificado = +EstadoSolicitudes[[#This Row],[Cargue estudio al OR]]
Vigencia OR = +EstadoSolicitudes[[#This Row],[Vigencia]]
Plazo de la conexión (sin prorroga) = +IF(tiempos[[#This Row],[Vigencia OR]]=0,(tiempos[[#This Row],[Plazo Verificación técnica de la documentación]]+175),tiempos[[#This Row],[Vigencia OR]])
Plazo conexión (Con prorroga) = +tiempos[[#This Row],[Plazo de la conexión (sin prorroga)]]+90
Note on C28: user: FALTA CODIGO TRANSFORMADOR

## TIEMPOS (Gantt)
Proyecto | Polaris 3
Estado | Estudio de conexión |  | Insumos |  | Estudio de conexión |  |  |  |  | Evaluación OR | Conexión
Insumos | Si |  | Solicitud | Entrega insumos | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | mes 5 | 10 dias | mes 1 | mes 2 | mes 3 | mes 4 | mes 5 | mes 6 | mes 7 | mes 8 | mes 9
Codigo | 2541
N° Actividad | Inicio | Final | 2024-08-27 | 2024-09-03 | 2024-10-03 | 2024-11-03 | 2024-12-03 | 2025-01-03 | 2025-02-10 | 2025-02-24 | 2025-03-24 | 2025-04-24 | 2025-05-24 | 2025-06-24 | 2025-07-24 | 1900-09-26 | 1900-10-26 | 1900-11-26 | 1900-12-26
Fecha insumos recibiods | 4553100% | 4553800% | [17 empty] | Creg174-2021
Plazo Estudio de conexion simplificado | 4553800% | 4569800%
Plazo Verificación técnica de la documentación | 4569800% | 4571200% | [17 empty] | Acción | Fecha Límite | Tiempo Requerido | Pagina del PDF | Notas Adicionales
Plazo de la conexión (sin prorroga) | 4571200% | 27000% | [17 empty] | Entrega de documento con cambios y formulario | Al momento de radicación | - | 66 | Se debe entregar junto con la solicitud de conexión simplificado. | bar: Conexión mes 7 to Conexión mes 9
[20 empty] | Revisión de completitud de la documentación | Dentro de 5 días hábiles | 5 días hábiles | 64 | El OR debe registrar la finalización en el sistema y notificar al solicitante.
[20 empty] | Estudio de conexión simplificado | Dentro de 5 meses | 5 meses | 64 | Puede ser realizado por el interesado o por el OR a solicitud del interesado.
[20 empty] | Verificación técnica de la documentación | Según tiempos establecidos | 10 días habiles | 57 | El OR verifica el cumplimiento de normas y requisitos técnicos.
[20 empty] | Entrega de documentación necesaria para el estudio | Dentro de 5 días hábiles | 5 días hábiles | 64 | El OR debe entregar la documentación necesaria a través del sistema de trámite.
[20 empty] | Vigencia de aprobación de la conexión (construcción) |  | 6 Meses - 9 Meses | 21 | se deberá solicitar en el sistema de trámite en línea al menos un (1) mes antes de la finalización de la vigencia de seis (6) meses inicialmente aprobada, y se entenderá aprobada una vez cargada en el sistema.
[20 empty] | Notificación de rechazo de conexión | Según plazos otorgados | - | 66 | Si el OR no actúa en los plazos, se debe informar a la Superintendencia.

## Estudios de Conexion
Acuerdo Marco para Realización de Estudios de Conexión Proyectos Solares FV sin Almacenamiento
CINERGY SAS
OFER-457-V3
Item | Valor | Proyecto | Fecha | Orden de compra
1 | 4800000 | Polaris 2 | 4556900% | 117
2 | 4800000 | Polaris 3 | 4556900% | 118
3 | 4800000 | Campeche | 4556900% | 119
4 | 4500000 | Campo de la cruz | 4556900% | 120
5 | 4500000 | Unicentro - 400kW AC | 4558300% | 125
6 | 4500000 | Ces008 - Buena Vista | 4559400% | 131
7 | 4500000 | Nebula 2 | 4559600% | 133
8 | 4500000 | Delta 2 | 4559600% | 134
9 | 4300000 | Nebula 3 | 4560300% | 136
10 | 4300000 | CAU006 - Limoncito | 4560300% | 137
11 | 4300000 | CAU028 - Villa Cristina | 4560900% | 138
12 | 4300000 | CES008 - Buena Vista 2 | 4561700% | 147
13 | 4300000 | CES004 - Villa Clara | 4561700% | 148
14 | 4300000 | CAU006 - Limoncito 2 | 4563100% | 157
15 | 4300000 | ATL005 - Sirio 2 | 4564200% | 164
16 | 4300000 | ATL005 - Sirio 3 | 4564200% | 165
17 | 4300000 | ATL005 - Sirio 4 | 4564200% | 169
18 | 4300000 | ATL002 - Altair 2 | 4564200% | 166
19 | 4300000 | ATL002 - Altair 3 | 4564200% | 167
20 | 4300000 | ATL002 - Altair 4 | 4564200% | 168
21 | 4300000 | CAU028 - Villa Cristina 2 | 4567000% | 179
22 | 4300000 | CES013_LaFrancia | 4567300% | 185
23 | 4300000 | GUAJ001_ElRamal | 4570200% | 209
24 | 4300000 | SAN005_La-Guacamaya | 4570100% | 208
25 | 4300000 | CAU053_La_Barranca_1 | 4571300% | 214
26 | 4300000 | CAU044_El Prado_1 | 4571900% | 225
27 | 4300000 | VAL006 - El Socorro_1 | 4571900% | 224
28 | 4300000 | NAR031_Chachagui_1 | 4572000% | 228
29 | 4300000 | CAU039_El Carmelo _1 | 4572300% | 230
30 | 4300000 | NAR031_Chachagui_2 | 4572800% | 235
31 | 4300000 | CAU053_La_Barranca_2 | 4572800% | 233
32 | 4300000 | CAU053_La_Barranca_3 | 4572800% | 234
33 | 4300000 | Hospital Ingantil | 4572900% | 237

## REDES MT
Cuadro de Diseños redes MT
Item | Código | Proyecto | Fecha Solicitud | Proveedor | Valor | Orden de compra | Fecha entrega
1 |  | Delta |  | Derian Chavez
2 |  | Polaris |  | Camilo Patiño
3 |  | Lyra-Orbis |  | Camilo Patiño
4 | Chachagui | Nova |  | Camilo Patiño
5 | Recreo |  |  | Jorge Yacumal
6
7
8
9
10