## Hoja1
TIPO DE PROYECTO | FECHA FIRMA CONTRATO | No CONTRATO | PROYECTO | NIT | ZONA | FORMA DE PAGO SEGÚN CONTRATO | VALOR DE CONTRATO | FECHA ANTICIPOS | VALOR DE ANTCIPO | FECHA ANTICIPOS | VALOR ANTICIPO | FECHA ANTICIPOS | VALOR ANTICIPO | FECHA ANTICIPOS | VALOR ANTICIPO | FECHA ANTICIPOS | VALOR ANTICIPO | FECHA ANTICIPOS | VALOR ANTICIPO | IVA | RETENCIONES | DESCUENTO | TOTAL ANTICIPOS RECIBIDO | SALDO | ESTADO | OBSEVACION
EPC(TECHOS ) | 2023-03-09 | S-0082 | CASA ORION. JUAN CAMILO ALVAREZ | 71774632 | ANTIOQUIA | 50%A LA FIRMA DE CONTRATO, 40% AL MOMENTO D EINICIAR LA INSTALACION,10% ENTREGA DE PROYECTO A SATISFACCION | 36000000 | 2024-03-19 | 18000000 | 2024-06-06 | 14400000 | [11 empty] | 36000000 | 0 | FACTURADO | YA SE HIZO LA ENTREGA PENDIENTE QUE EL CLIENTE HAGA EL PAGO
EPC(TECHOS ) | 2023-12-12 | 22 | ENI PLENITUD TECHICAL SERVICES COLOMBIA SAS | 901549600-5 | CALI | HITO 1, HITO 2, HITO 3,HITO 4 HITO 5,HOTO 6, HITO 7 | 393822000 | 2024-05-09 | 177219900 | 2024-08-30 | 137837700 |  |  |  |  | 2024-12-23 | 61535578 |  |  | 6925602.79 | 14538744.45 | 5800000 | 380408858.34 | 2.5146e-08 | FACTURADO | FACTURADO PROYECTO ENTREGADO OK
EPC(TECHOS ) | 2024-09-16 | CCUP-353-2024 | UNICENTRO | 901432582-7 | NARIÑO | 50%A LA FIRMA DE CONTRATO, 30% ENTREGA DE PANELES E INVERSORES,20% ENTREGA DE PROYECTO A SATISFACCION | 1272184759 | 2024-10-01 | 636092380 | 2025-11-13 | 381655428 | 0 | 0 |  |  |  | 214999223 |  |  |  | 39437727.53 |  | 1232747031 | 0 | FACTURADO | OK PAGADO
EPC(TECHOS ) | 2024-10-07 | C-0076-2024 | JUGOS NATURALES | 901623133-3 | NARIÑO | 50% A LA FIRMA DE CONTRATO, 40% ENTREGA DE INGENIERIA Y CRONOGRAMAS, 10% ENTREGA DE PROYECTO A SATISFACCION | 62097313 | 2024-10-19 | 25000000 | 2025-02-04 | 6048657 | 2025-01-31 | 5000000 | 2025-03-31 | 15000000 | 2025-04-07 | 11050000 | [5 empty] | 62098657 | 0 | FACTURADO | OK PAGADO
EPC(TECHOS ) | 2024-10-10 | C-0075-2024 | AGRO SAN RAFAEL ( LEASIG OCCIDENTE) | 901015412-5 | VALLE | 50% A LA FIRMA DE CONTRATO, 50% ENTREGA DE PROYECTO A SATISFACCION | 100783942 | 2024-12-09 | 50391971 | 2025-05-22 | 47267668 | 0 | 0 | [7 empty] | 3124302.2 |  | 97659639.8 | 0 | FACTURADO | OK PAGADO
EPC(TECHOS ) | 2024-10-08 | C-0077-2024 | CLINICA MORASURCO | 901147012-9 | NARIÑO | 100% A LA FIRMA DEL CONTRATO | 81223400 | 2024-10-17 | 78705475 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2517925 |  | 78705475 | 0 | FACTURADO | OK
EPC(TECHOS ) | 2024-12-16 | C-0084-2024 | HOSPITAL INFANTIL | 891200240-2 | NARIÑO | 40% A LA FIRMA DE CONTRATO,40% ENTREGA DE PANELES E INVERSORES, 20% ENTREGA DE PROYECTO A SATISFACCION | 620027595 | 2025-02-19 | 248011038 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 248011038 | 372016557 |  | SE ENVIO CUENTA DE COBRO 40% A LA ANTREGA DE PANELES E INVERSORES, EXISTE OTRO SI QUE MODIFICA LOS TIEMPOS PENDIENTE ENVIEN EL OTRO SI FIRMADO
EPC(TECHOS ) | 2024-11-01 | C-0080-2024 | DESARROLLO CAMPESINO | 891224273-9 | NARIÑO | 50% A LA FIRMA DE CONTRATO, 40% ENTREGA DE INGENIERIA Y CRONOGRAMAS, 10% ENTREGA DE PROYECTO A SATISFACCION | 26902449 | 2024-11-12 | 13451225 | 2025-02-10 | 7640295 |  | 0 |  |  | 2025-04-14 | 2690245 |  |  |  | 3120684.084 |  | 23781765 | -0.004 | FACTURADO | OK PROYECTO ENTREGADO YA SE RECIBIO EL PAGO
EPC(TECHOS ) | 2024-10-04 | C-0075-2024 | CASA FRANCISCO GUTIERREZ ( DISPROPAN) | 891200701-6 | NARIÑO | 10% A LA FIRMA DE CONTRATO, 40% ENTREGA DE INGENIERIA Y CRONOGRAMA, 40% ENTREGA DE PANELES E INVERSORES, 10% ENTREGA DE PROYECTO A SATISFACCION | 73268018 | 2024-10-22 | 7326802 | 2024-12-24 | 20000000 | 2025-02-28 | 20000000 | 2025-03-11 | 15000000 | [5 empty] | 2271308.59 |  | 62326801.41 | 8669908 | FACTURADO | FACTURADO JUNIO PROCEDER CON LA ENTREGA FORMAL PARA HACER EL RESPECTIVO COBRO, SEMANA SIGUIENTE SE HACE ENTREGA, SE DEBE VALIDAR CON EXPERIENCIA EN QUE TRAMITE SE ENCUENTRA
EPC(TECHOS ) | 2024-11-19 | C-0079-2024 | HOTEL ADAMO(ALEX ALBERTO PAZ HURTADO) | 5269803 | NARIÑO | 50% A LA FIRMA DE CONTRATO, 40% ENTREGA DE INGENIERIA Y CRONOGRAMAS, 10% ENTREGA DE PROYECTO A SATISFACCION | 65541486 | 2024-11-22 | 25000000 | 2024-12-05 | 1216595 | 2025-01-30 | 5000000 | 2025-02-18 | 15000000 | 2025-02-28 | 6000000 | 2025-07-01 | 13324891 |  |  |  | 65541486.08 | 1.7881e-09 | FACTURADO | OK PROYECTO ENTREGADO YA SE RECIBIO EL PAGO
EPC(TECHOS ) | 2/12/2024-20/02/2025 | EPC-0084 | CASA GUILLERMO - LILIANA ALPALA | 37082297 | NARIÑO | 50% A LA FIRMA DE CONTRATO, 40% ENTREGA DE INGENIERIA Y CRONOGRAMAS, 10% ENTREGA DE PROYECTO A SATISFACCION | 60276407 | 2024-12-02 | 28763204 | 2024-12-27 | 23510563 | [8 empty] | 522500 |  |  | 52273767 | 8525140 | FACTURADO | FACTURADO JUNIO PENDIENTE ENTREGA FORMAL
EPC(TECHOS ) | 2024-12-13 | C-0083-2024 | COMERCIALIZADORA NAVA DEL SUR S.A.S LEASING BANCO DE BOGOTA | 900320092-5 | NARIÑO | 40% A LA FIRMA DE CONTRATO,40 ENTREGA DE PANELES E INVERSORES, 20% ENTREGA DE PROYECTO A SATISFACCION | 239832910 | 2025-03-31 | 95933163 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 95933163 | 143899747 |  | SE CUENTA CON UPME, PERO EL PROYECTO AUN ESTA EN EJECUCION POSIBLE LEGALIZACION AGOSTO, BANCO SOLICITO AVANCES Y ESTADO DEL PROYECTO Y SE EMITIO CUENTA DE COBRO DEL 40%, BANCO DE BOGOTA SOLICITA ACTA DE ENTREGA DE PANELES E INVERSORES. CHRISTIAN ROSERO ME ESTA AYUDANDO CON ESO PARA ENVIAR AL BANCO, SE ENVIO ACTA FIRMADA Y ESTAMOS A LA ESPERA QUE EL CLIENTE AUTORICE EL DESEMBOLSO DEL ANTIICPO, LEGALIZACION POSIBLE AGOSTO 2025
EPC(TECHOS ) | 2024-11-06 | C-0081-2024 | ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA (LEASING OCCIDENTE) FEDERICO ROJAS GOMEZ & CIA SAS | 891903062-5 | VALLE | 40% A LA FIRMA DEL CONTRATO, 40% ENTREGA DE PANELES E INVERSORES, 20% ENTREGA DE PROYECTO A SATISFACCION | 279034822 | 2024-12-19 | 111613928.8 | 2025-06-27 | 158770813 | [9 empty] | 8650079.55 |  | 270384742.45 | 0 | FACTURADO | OK PROYECTO ENTREGADO YA SE RECIBIO EL PAGO
EPC(TECHOS ) | 2024-12-23 | EPC-0089 | APTOS GONZALO JIMENEZ (GONZALO JIMENEZ MAHECHA) | 12957938 | NARIÑO | 50% A LA FIRMA DE CONTRATO, 40% AL MOMENTO DE INICIAR INSTALACION, 10% ENTREGA DE PROYECTO A SATISFACCION | 77736480 | 2024-12-26 | 38868240 | 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 38868240 | 38868240 |  | PROYECTO NO HA INICIADO DEBIDO A QUE LA PROPIEDAD ESTA EN CONSTRUCCION
EPC(TECHOS ) | 2024-12-26 | C-0090-2024 | PANIFICADORA LA VILLA (PRODUCTOS LA VILLA SAS) ( LEASIG OCCIDENTE) | 901215855-2 | NARIÑO | 50% A LA FIRMA DEL CONTRATO, 50% ENTREGA DE PROYECTO A SATISFACCION | 62633204 | 2024-12-27 | 12526641 | 2025-01-22 | 18789961 | 2025-04-30 | 29374973 | [7 empty] | 1941629 |  | 60691575 | 0 | FACTURADO | OK PROYECTO ENTREGADO YA SE RECIBIO EL PAGO
EPC(TECHOS ) | 2024-12-17 | C-0091-2024 | LACTEOS TULUA (JAVIER MORALES CASTRO) ( LEASIG OCCIDENTE) | 16359436 | VALLE | 50% A LA FIRMA DEL CONTRATO, 50% ENTREGA DE PROYECTO A SATISFACCION | 252823862 | 2025-03-12 | 126411931 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 126411931 | 126411931 |  | PROYECTO EN EJECUCION, LEGALIZACION SEPTIEMBRE
EPC(TECHOS ) | 2024-02-04 | EPC-0094 | SAN NICOLAS (MARIA FERNANDA ROSAS SEGURA) | 1144055891 | CAUCA | DIEZ MILLONES A LA FIRMA DE CONTRATO, DOCE MILLONES DESPUES DE 30 DIAS DE FIRMA DE CONTRATO Y DIECICHO MMILONES QUINIENTOS A ENTREGA DE PROYECTO A SATISFACCION | 28500000 | 2025-02-03 | 5000000 | 2025-02-04 | 5000000 | 2025-02-26 | 12000000 | [9 empty] | 22000000 | 6500000 |  | PROYECTO EN EJECUCION LEGALIZACION AGOSTO
EPC(TECHOS ) | 2025-01-31 | C-0093-2024 | B.A.S INGENIERIA S.A | 821001526-5 | VALLE | 50% A LA FIRMA DEL CONTRATO, 50% ENTREGA DE PROYECTO A SATISFACCION | 212400000 | 2025-04-24 | 106200000 | [13 empty] | 106200000 | 106200000 | FACTURADO | PROYECTO CASI TERMINADO LEGALIZACION AGOSTO, BANCO FACTURADO, PENDIENTE ENTREGA PROYECTO NOVEDAD EN EL SISTEMA DE LECTURA MONITOREO PENDIENTE QUE LLEGUE EL EQUIPO PARA DARLE SOLUCION , DESEMBOLSO AGOSTO}
EPC(TECHOS ) | 2025-03-27 | C-0086-2024 | INVERSIONES PASTO SAS | 814003209-9 | NARIÑO | 50% A LA FIRMA DE CONTRATO, 40% A LA ENTREGA DE PANELES E INVERSORES Y 10% ENTREGA DE POYECTOS A SATISFACCION | 149513940 | [13 empty] | 4634931.5 |  |  | 144879008.5 |  | YA SE INICIO OBRA Y SE ENVIO CUENTA DE COBRO
EPC(TECHOS ) | 2025-03-27 | C-0098-2025 | INVERSIONES PASTO SAS | 814003209-9 | NARIÑO | 50% A LA FIRMA DE CONTRATO, 40% A LA ENTREGA DE PANELES E INVERSORES Y 10% ENTREGA DE POYECTOS A SATISFACCION | 50550000 | 2025-07-30 | 25275000 | [11 empty] | 1567064.62 |  |  | 23707935.38 |  | YA SE INICIO OBRA Y PAGARON PRIMER ANTICIPO
EPC(TECHOS ) | 2025-04-16 | C-0097-2025 | CEMENTO CAUCA SAS | 900796431-1 | CAUCA | 60% A LA FIRMA DE CONTRATO, 30% A LA ENTREGA DE PANELES E INVERSORES Y 10% ENTREGA DE POYECTOS A SATISFACCION | 65000000 | 2025-04-25 | 39000000 | 2025-06-12 | 19500000 | [11 empty] | 58500000 | 6500000 |  | PROYECTO EN EJECUCION, LEGALIZACION PENDIENTE UPME, POSIBLE TERMINACION PRO
EPC(TECHOS ) | 2025-04-24 | C-0101-2025 | DISTRIBUIDORA SURTISUR DE NARIÑO SAS | 901580492-6 | NARIÑO | 60% A LA FIRMA DE CONTRATO, 30% A LA ENTREGA DE PANELES E INVERSORES Y 10% ENTREGA DE POYECTOS A SATISFACCION | 106183000 | 2025-06-25 | 63709800 | [13 empty] | 63709800 | 42473200 |  | EL BANCO YA GIRO EL PRIMER ANTICIPO
EPC(TECHOS ) | 2025-05-20 | C-0105-2025 +OTROS SI | CLUB CAMPESTRE PALMIRA LEASING BANCO DE OCCIDENTE | 891301432-3 | VALLE | 40% A LA FIRMA DE CONTRATO, 20% ENTREGA DE INGENIERIA , 30% A LA ENTREGA DE PANELES E INVERSORES, 10% ENTREGA DE PROYECTO A SATISFACCION | 386616866 | [16 empty] | 386616866 |  | SE ENVIO FACTURA PROFORMA AL BANCO Y DOCUEMNETOS ANEXOS
EPC(TECHOS ) | 2025-06-04 | C-0106-2025 | CENTRO EMPRESARIAL VALLE DE ATRIZ PROPIEDAD HORIZONTAL- LEASING BANCO DE BOGOTA | 814002843-4 | NARIÑO | 40% A LA FIRMA DE CONTRATO, 20% ENTREGA DE INGENIERIA , 30% A LA ENTREGA DE PANELES E INVERSORES, 10% ENTREGA DE PROYECTO A SATISFACCION | 669683741 | [16 empty] | 669683741
EPC(TECHOS ) | 2025-05-22 | 5-OBR-2025-0033 | HOSPITAL SAN RAFAEL DE PASTO |  | NARIÑO | 30% A LA FIRMA DE CONTRATO, 70% AL RECIBO DE LA OBRA TERMINADA | 32528526 | 2025-07-22 | 9758558 | [13 empty] | 9758558 | 22769968 |  | EL CLIENTE CANCELO EL 30%
TOTAL | [23 empty] | 2107722241.876
Note on M5: Moscoso Deossa, Alejandro: La puse yo, esta estaba en 0
Note on S11: Moscoso Deossa, Alejandro: Dejen una de las dos 27/06/2025 - 1/07/2025
Note on H12: Administrador: Adicion al Contrato OTRO SI, REFUERZO METALICO $2,750,000
Note on K15: Moscoso Deossa, Alejandro: Estan cambiadas las meses/dias

## Sheet1
PROYECTO | NIT | VALOR DE CONTRATO | VALOR DE CONTRATO | FECHA FIRMA CONTRATO
CASA ORION. JUAN CAMILO ALVAREZ | 71774632 | 36000000 | 36000000 | 2023-03-09 | 2023 | 3
ENI PLENITUD TECHICAL SERVICES COLOMBIA SAS | 901549600-5 | 393822000 | 393822000 | 2023-12-12 | 2023 | 12
UNICENTRO | 901432582-7 | 1272184759 | 1272184759 | 2024-09-16 | 2024 | 9
JUGOS NATURALES | 901623133-3 | 62097313 | 62097313 | 2024-10-07 | 2024 | 10
AGRO SAN RAFAEL ( LEASIG OCCIDENTE) | 901015412-5 | 100783942 | 100783942 | 2024-10-10 | 2024 | 10
CLINICA MORASURCO | 901147012-9 | 81223400 | 81223400 | 2024-10-08 | 2024 | 10
HOSPITAL INFANTIL | 891200240-2 | 620027595 | 620027595 | 2024-12-16 | 2024 | 12
DESARROLLO CAMPESINO | 891224273-9 | 26902449 | 26902449 | 2024-11-01 | 2024 | 11
CASA FRANCISCO GUTIERREZ ( DISPROPAN) | 891200701-6 | 73268018 | 73268018 | 2024-10-04 | 2024 | 10
HOTEL ADAMO(ALEX ALBERTO PAZ HURTADO) | 5269803 | 65541486 | 65541486 | 2024-11-19 | 2024 | 11
CASA GUILLERMO - LILIANA ALPALA | 37082297 | 60276407 | 60276407 | 2024-02-12 | 2024 | 2
COMERCIALIZADORA NAVA DEL SUR S.A.S LEASING BANCO DE BOGOTA | 900320092-5 | 239832910 | 239832910 | 2024-12-13 | 2024 | 12
ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA (LEASING OCCIDENTE) FEDERICO ROJAS GOMEZ & CIA SAS | 891903062-5 | 279034822 | 279034822 | 2024-11-06 | 2024 | 11
APTOS GONZALO JIMENEZ (GONZALO JIMENEZ MAHECHA) | 12957938 | 77736480 | 77736480 | 2024-12-23 | 2024 | 12
PANIFICADORA LA VILLA (PRODUCTOS LA VILLA SAS) ( LEASIG OCCIDENTE) | 901215855-2 | 62633204 | 62633204 | 2024-12-26 | 2024 | 12
LACTEOS TULUA (JAVIER MORALES CASTRO) ( LEASIG OCCIDENTE) | 16359436 | 252823862 | 252823862 | 2024-12-17 | 2024 | 12
SAN NICOLAS (MARIA FERNANDA ROSAS SEGURA) | 1144055891 | 28500000 | 28500000 | 2024-02-04 | 2024 | 2
B.A.S INGENIERIA S.A | 821001526-5 | 212400000 | 212400000 | 2025-01-31 | 2025 | 1
INVERSIONES PASTO SAS | 814003209-9 | 149513940 | 149513940 | 2025-03-27 | 2025 | 3
CEMENTO CAUCA SAS | 900796431-1 | 50550000 | 50550000 | 2025-03-27 | 2025 | 3
DISTRIBUIDORA SURTISUR DE NARIÑO SAS | 901580492-6 | 65000000 | 65000000 | 2025-04-16 | 2025 | 4
CLUB CAMPESTRE PALMIRA LEASING BANCO DE OCCIDENTE | 891301432-3 | 106183000 | 106183000 | 2025-04-24 | 2025 | 4
CENTRO EMPRESARIAL VALLE DE ATRIZ PROPIEDAD HORIZONTAL- LEASING BANCO DE BOGOTA | 814002843-4 | 386616866 | 386616866 | 2025-05-20 | 2025 | 5
HOSPITAL SAN RAFAEL DE PASTO |  | 669683741 | 669683741 | 2025-06-04 | 2025 | 6
|  | 32528526 | 32528526 | 2025-05-22 | 2025 | 5
5405164720
Note on F12: Administrador: Adicion al Contrato OTRO SI, REFUERZO METALICO $2,750,000
Note on G12: Administrador: Adicion al Contrato OTRO SI, REFUERZO METALICO $2,750,000